粤体场中〔2016〕39号

关于印发《省体育局基本建设项目

管理办法（修订）》的通知

直属各单位：

《广东省体育局基本建设项目管理办法（修订）》业经局长办公会议研究同意，现印发给你们，请各单位组织学习，并依照执行。执行过程中遇到的问题，请径向局基建工作领导小组办公室反映。

特此通知。

附件：1.广东省体育局基本建设项目管理办法

2.基建项目文件报批工作指引（流程图）

广东省体育局

2016年9月23日

公开方式：依申请公开

抄送：局领导，经济处、机关纪委、场馆中心。

广 东 省 体 育 局                   2016年9月23日印发

附件1

广东省体育局基本建设项目管理办法

（修订）

第一章  总 则

第一条  为适应投资体制改革，规范我局基建项目管理，做好与项目代建制的衔接，加快基建工作进度和提高投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《建设工程质量管理条例》、《基本建设财务规则》、《建筑工程价款结算暂行办法》、《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》、《广东省省级财政性资金投资民用建筑项目管理暂行办法》等法律、法规和规章，制定本办法。

第二条  本办法规定的基建项目，是指列入省体育局年度基建工作计划，利用财政投资、基本建设贷款和其它专项资金进行建设，严格执行基本建设程序的项目，包括新建工程、扩建工程及维修改造工程。

第三条  局基建项目管理目标与原则。管理目标是建设优质工程、廉洁工程、高效工程、安全文明工程。管理原则是统筹规划、执行代建、分级管理、规范运作、强化监管。

（一）统筹规划：基建规划既要考虑长远发展需要，又要结合近期实际需求，科学决策项目计划安排，不违规建设“楼堂馆所”，不搞“政绩工程”和“形象工程”。

（二）执行代建：局基建项目严格执行《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法》，原则要求实施代建，应代尽代，能代则代。

（三）分级管理：局基建项目实施局和直属单位的两级管理。

（四）规范运作：局基建项目必须执行相关法律、法规和规章制度，按基建程序办事，构建廉洁工程和阳光工程。

（五）加强监管：局对基建项目实施事前、事中、事后的全程监管，为构建廉洁工程和阳光工程保驾护航。事前主要监管内容是项目总体规划、项目建议书（可行性研究）；事中主要监管内容是设计方案、重大变更；事后主要监管内容是竣工验收、工程结算与竣工财务决算。

第四条  为加强基建管理工作，在局党组领导下，成立由分管领导牵头的局基建工作领导小组（以下简称“领导小组”)，局经济处、机关纪委、场馆中心等部门参与。领导小组下设办公室，挂在场馆中心。

第二章  职责与分工

第五条　直属单位是本单位基建项目管理的工作主体，履行使用单位参与、配合代建工作的职责，承担本单位基建工作的主体责任。

代建单位负责项目的组织实施，做好工程质量、进度、投资、安全、文明等五大控制，是项目建设的实施主体，承担代建责任。

领导小组是局基建项目建设的监管主体，承担监管责任。

第六条  直属单位的职责与任务：

（一）编制本单位基建工作周期计划和年度计划，申报项目库计划。

（二）编制项目建议书（或可研报告），制定项目的使用需求、功能配置及绩效目标，组织环保评估和节能评估、办理建设用地手续等前期工作，申报项目立项。

（三）会同代建部门编制项目年度支出预算，协助代建部门编制项目年度投资计划、工程结算和竣工财务决算，配合办理费用拨付手续。

（四）参与审查设计方案和重大变更；负责配合办理专业报建工作。

（五）负责办理项目前期工作交接；配合做好项目现场管理工作，并做好工程质量、安全和进度的现场监督。

（六）参与竣工验收，参与评价参建单位的合同履约情况，接受项目使用移交，负责项目保修期的维护管理。

（七）负责基建档案的接收和管理。

（八）负责固定资产登记和房屋确权手续。

（九）参与、配合领导小组与省市有关部门的协调工作。

第七条  领导小组负责局基建项目的计划统筹、协调管理、检查监督、技术指导等工作。相关部门按职能分工，归口承担相应工作任务。

经济处的职责与任务：

（一）负责与省财政厅协调，做好局基建资金的统筹、安排与审批。

（二）审核局基建工作周期计划和年度工作计划，申报项目库。

（三）核准年度投资预算计划，配合办理费用拨付手续。

（四）检查基建财务制度执行情况；督办工程结算和竣工财务决算。

（五）统筹政府采购监管和内部审计工作。

机关纪委的职责与任务：

（一）负责对局基建工作领导小组和直属单位落实党风廉政建设主体责任情况进行监督。

（二）督促业务部门按照相关法律法规做好基建领域招标采购工作。

（三）对局基建项目执行基本建设程序和招标采购工作采取随机抽查、明察暗访、受理申诉等方式进行监管。

场馆中心的职责与任务：

（一）负责与省发展改革委协调，做好项目立项报批工作。

（二）负责与省代建局协调，做好项目代建配合工作的技术管理。

（三）编制局基建工作周期计划和年度计划。

（四）审核项目建议书和可行性研究报告。

（五）负责组织实施各单位的总体规划。

（六）核准项目的使用需求、功能配置及绩效目标。

（七）审查建筑设计方案和重大设计变更；统筹协调需局配合的相关专业报建报批工作。

（八）检查督促代建工作进度；参与竣工验收。

第八条  局基建工作归口领导小组的领导、指导、协调和监督。有基建项目任务的直属单位应组建基建工作小组，履行使用单位的工作职责。基建工作小组的组织架构、人员名单和职责任务报领导小组备案。

项目代建的配合工作由领导小组统筹协调，直属单位全程参与。其中，技术审查工作由领导小组办公室牵头；专业报建配合工作和现场管理工作由直属单位负责。

纳入局年度基建工作计划的基建项目，领导小组办公室必须指定项目联络人，直属单位必须指定单位负责人和专职的项目负责人。项目负责人是使用单位参与项目建设的直接责任人，受领导小组和直属单位的双重管理。

项目立项至开工阶段，直属单位应安排一名技术人员派驻领导小组办公室办公；项目开工后，该技术人员派驻工地现场办公。

第三章  项目计划管理

第九条  局基建项目实行项目库管理制度。按照《广东省省级财政资金项目库管理办法》（粤财预[2015]188号）要求，直属单位应于每年2月下旬前申报一级项目入库计划，经领导小组审核和局研究批准后，于4月上旬前向财政部门申报一级项目入库。根据省财政部门初审的中期财政规划，于6月下旬前完成二级项目入库申报。

凡是未纳入项目库的项目，原则上不予启动立项报批工作。

第十条  直属单位申报的基建项目需委托有资质的咨询机构编制项目建议书或可行性研究报告，且应符合规划、用地、环保、节能等专业要求。

第十一条  项目建议书（或可行性研究报告）经领导小组审核（必要时征求省代建局意见），报局批准后，由领导小组向省财政部门申请落实项目投资计划，再按规定报省发展改革部门审批，办理立项手续。

第十二条  经省发展改革部门批准立项后，领导小组将项目纳入局基建工作年度计划。未经局核准和省发展改革部门批准立项的项目，不得纳入局基建工作年度计划。

第四章  项目组织实施

第十三条  局基建项目应符合总体规划要求。直属单位的总体规划必须服从城市规划和事业发展规划，从实事求是、科学发展、着眼未来出发，要求规划一步到位，项目可根据实际情况分期、分步实施。

第十四条  直属单位的总体规划由本单位根据规划需求提出书面申请，报局研究同意并安排经费后，由领导小组办公室负责实施。

第十五条  领导小组办公室应将总体规划方案书面征求直属单位意见，经领导小组审查和局研究同意后，报规划部门审批。

第十六条  总体规划经局和规划部门审批后，原则上不得变更，若涉及重大问题确需调整，须报局批准，并按程序报规划部门审批。

第十七条  局基建项目的设计工作由代建单位按规定委托实施。直属单位应根据立项审批的内容、规模和标准，充分考虑节能、环保和运行管理成本，科学、合理地编写使用需求、功能配置和绩效目标，经领导小组办公室核准后提交代建单位。

第十八条  局基建项目的建筑设计方案由领导小组办公室会同直属单位组织专项审查，经领导小组核准后，报局长办公会议审定。局基建项目的初步设计文件、重大设计变更由领导小组办公室会同直属单位组织专项审查，报领导小组审定。

直属单位必须认真做好设计文件的审查工作。设计文件经审查确定后，除了强制性规范和安全要求以外，原则上不能再提出设计变更或增加设计内容。

第十九条  局基建项目的专业报建、施工许可等报批工作由代建单位办理，直属单位负责给予协助、配合。如需局协助办理的，由领导小组办公室负责。

第二十条  局基建项目必须严格执行国家和省有关法律、法规，以省发展改革部门核准的招标方式，由代建单位依托公共资源交易平台选定勘察、设计、监理和施工等单位，并办理相关委托手续。局和直属单位不参与、不干预该项工作。

第二十一条  直属单位开展的前期技术咨询服务，若达到政府采购限额标准，其采购方式经局政府采购主管部门核准后，报省政府采购主管部门审批；若未达到政府采购限额标准，其采购方式报局政府采购主管部门审批。经审批后，再按照局政府采购工作管理规定组织实施。

第二十二条  凡是直属单位负责的招标采购项目，由本单位政府采购主管部门和纪检部门负责全程监督。直属单位应将招标采购公告、招标文件、招标采购结果、委托合同，报领导小组备案。

第二十三条  局基建项目的施工由代建单位负责组织实施。直属单位负责做好施工场地安排、水电接驳、临时设施设置、人员进出等现场管理与配合工作，并做好工程质量和安全的现场监督。

第二十四条  领导小组应会同直属单位、代建部门，根据项目实际情况，建立代建工作协调机制。领导小组和直属单位视工作需要，列席相关工程例会或专题协调会议。

第二十五条  局基建项目实行统计报表制度。代建单位应按规定将局基建项目的月进度报表和工作计划，书面报送直属单位和领导小组办公室。

领导小组办公室会同直属单位应根据项目代建工作方案，积极协调、督促代建单位落实项目进度计划。

第二十六条  局基建项目需由局或直属单位签署的相关重要合同和重要文件，应请局或直属单位法律顾问审查把关。

第二十七条  局基建项目的工程验收工作由代建单位负责组织。领导小组和直属单位参与工程中间验收、竣工验收。

中间验收是检查项目建设阶段性的质量评定。若在分部分项验收过程中发现问题，代建单位应及时与设计、监理、施工等单位协商解决。

竣工验收是经代建单位初步验收合格且竣工资料齐备后，由代建单位组织相关单位办理的工程竣工验收。领导小组办公室、直属单位和工程质监部门应共同参与竣工验收，为使用单位把关工程质量。对于竣工验收不合格的项目，应限期整改并根据有关规定追究责任。凡是未通过竣工验收的项目，不得移交并投入使用。

第二十八条  代建单位按基建程序办理项目竣工验收外，应及时按规范要求办理规划、消防、环保、人防、卫生等相关专业验收手续。直属单位应予以配合。

第二十九条  局基建项目实行质量保修制度。直属单位在接收竣工项目时，应与承建单位签署工程保修合同，代建单位负责统筹协调。具体的保修范围和保修期限按国家有关规定执行，要求工程保修服务与质保金挂钩。

第三十条  局基建项目竣工后应办理工程交付使用的手续，由代建单位与直属单位书面办理，报领导小组办公室备案。

第三十一条  局基建项目交付使用后，直属单位需在规定的时间内，办理产权确认手续，代建单位应予以配合。

第三十二条  局基建项目的固定资产登记、移交或销毁等管理工作，按照《广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》（粤财资〔2011〕18号）的相关要求执行。局基建项目完成竣工财务决算并移交后，直属单位应及时按规定办理固定资产登记。

第三十三条  局基建项目的档案管理工作必须与项目建设同步进行。项目申请立项时，应开始文件的形成、积累、整理工作，项目竣工验收时，完成文件材料的归档、验收和备案工作。

第三十四条  局基建项目档案的归档标准和内容，应符合国家和省、市的相关标准，按照基建档案管理规定执行。立卷工作由代建单位负责，在工程竣工交付使用时，由代建单位移交给直属单位。局档案管理部门指导直属单位做好档案移交的审核把关，对于不符合规定的，应要求整改完成后再办理移交。

档案移交后，直属单位应安排专人负责基建档案的整理、归档和保管等管理工作，局档案管理部门应予以检查、指导。

第三十五条  局基建项目竣工后，代建单位应同步做好档案资料的预验收工作。验收报告中应写明档案管理情况，监理评估报告要对档案工作进行评价。档案不合格的基建项目，不得通过验收。

第三十六条  代建单位应要求承建单位在竣工验收后1个月内移交工程竣工资料，并与拨付工程款挂钩，未按时移交竣工资料的项目，不得支付工程尾款。

第三十七条 代建单位向直属单位移交基建档案的同时，应按规定及时向有关部门办理竣工备案手续，直属单位应给予配合。

第五章  资金管理

第三十八条  局基建项目资金管理的基本任务是:贯彻执行国家有关法律、法规、政策；依法、合理、及时筹集和使用建设资金；做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作；严格控制建设成本,提高投资效益。

第三十九条  局基建项目必须严格执行《中华人民共和国预算法》和《基本建设财务规则》。凡是未纳入项目库的项目不予安排资金，凡是未纳入年度预算的项目资金不予支付，凡是在规定时限内未能支出的资金依法收回并统筹安排。

第四十条  局经济处应设置专职的基建资金管理人员，负责全局基建资金的统筹、管理和协调工作，包括项目资金安排、年度预算计划、资金拨付审核、支付效率考核、年度资金结转等。

直属单位要根据相关法律法规，结合本单位实际，制定相应的基建财务管理制度，应设置专职的基建财务，负责本单位的基建财务管理工作。基建财务工作内容包括：账务设置和账务管理，投资计划编制，资金拨付审核，基建方面的固定资产登记、清查与核销，按规定向局经济处和财政部门报送基建财务报表。

第四十一条  代建部门根据工作进度和资金需求，提出年度投资计划报省发展改革部门审定。直属单位会同代建部门提出年度基建支出预算，报省财政部门审定。

第四十二条  局基建项目资金按批准的年度支出预算到位，要求执行财政部门规定的基建资金支付程序。局基建项目的资金支付由代建单位申请，省代建局负责审核把关，局经济处和直属单位给予支付程序方面的配合。

第四十三条 直属单位按照基本建设程序要求，开展前期工作的相关费用纳入项目投资计划，在办理代建交接手续时一并移交相关资料。

第四十四条 代建部门应根据项目代建工作方案，精心组织、科学管理，监督指导参建单位做好质量、安全、进度管理和投资控制，确保项目按期保质交付使用。领导小组办公室和直属单位应加强对局基建项目的协调与配合，确保工程进度和资金支付同步推进。

第四十五条 局基建项目竣工验收后，代建单位应按规定完成工程结算和竣工财务决算，报送省财政部门审核定案。

第四十六条  局基建项目建设单位管理费的使用原则，按照《基本建设财务规则》和《关于完善省属非经营性项目代建制的意见》（粤府函〔2009〕96号）执行。

第四十七条  领导小组办公室负责局基建工作的业务培训和技术审查把关工作，培训费用及技术审查费用由局安排专项经费解决。

第六章  监督与审计

第四十八条  局基建项目的监管工作涵盖事前、事中、事后全过程的监督，包括：项目申报和批复情况，工程建设过程中执行相关法律、法规和规章制度的情况，参建各方执行廉洁协议的情况，基建管理人员的廉洁自律情况等内容。

第四十九条  局建立基建工作汇报机制。直属单位工作小组每月向领导小组汇报一次基建工作；领导小组每半年向局长办公会议汇报一次基建工作。

第五十条  局建立基建工作考核机制。领导小组每月对局基建项目进行检查，并将检查情况全局通报。

直属单位应加强对项目负责人的考核，将基建任务完成情况与年度考核、职位聘用挂钩。直属单位对项目负责人的年度考核、岗位聘用，应征求领导小组意见。

第五十一条  局建立基建工作廉政监督机制。机关纪委负责局基建工作落实党风廉政建设责任制和执行廉洁自律规定的监督，受理项目建设过程中的信访、投诉、举报，对情节严重、涉嫌违纪违法的行为，严格按规定查处。

第五十二条  局基建项目的内部审计工作由局经济处统筹安排，按照有关程序委托具有相应资质的社会审计机构实施。

第五十三条  局经济处根据内部审计工作要求，结合基建项目的具体情况，下达专项审计通知书，相关单位在接受审计时应真实地提供审计所需资料，配合做好内部审计工作。审计终结后，审计报告抄送领导小组及有关部门。

第五十四条  局基建项目代建环节的审计工作按省审计机关的相关要求执行。

第七章  附  则

第五十五条  本办法由省体育局负责解释。

第五十六条  如省发展改革部门要求自建的局基建项目，由直属单位履行建设（代建）单位的职责，严格遵守基建程序和规定，做好项目建设管理工作。如实际工作需要，领导小组商直属单位结合本办法精神，另行制定项目管理办法，经局审批后执行。

第五十七条  直属单位未纳入局基建项目计划的其它零星维修工程和配套设施建设，由直属单位根据国家和省的相关规定，参照本办法，另行制定相应的管理办法。

第五十八条  本办法从发文之日起执行，2006年印发的《广东省体育局基本建设项目管理（试行）办法》同时废止。

附件2

广东省体育局基建项目文件

报批工作指引

基建工作领导小组

2016 年 8月

关于《基建项目文件报批工作指引》的说明

审批工作指引按照《省体育局基本建设项目管理办法（修订）》规定编制。流程图主要明确业务工作报批的内容、对象、环节、程序以及部门职责。

一、项目范围

本指引涉及的基建项目是指局下达的执行基本建设程序的计划项目。

二、报批内容及流程

- 基建项目入库计划。

2、项目可行性研究报告（项目建议书）。

3、总体规划（局机关直属单位的总体规划）。

4、基建项目采购计划（由直属单位实施的采购项目）。

5、项目用户需求书。

6、建筑设计方案。

7、重大设计变更。

8、项目费用支付。

9、工程竣工验收。

10、项目代建技术配合工作。

11、项目代建现场配合工作。

12、合同备案。

三、项目代建配合工作内容及流程

1、技术文件报批（代建单位招标文件、代建工作方案、项目用户需求书、建筑设计方案、重大设计变更、专业报建、技术文件审批、竣工验收）。

2、技术经济文件报批（可行性研究报告、初步设计概算审查、年度投资计划）。

3、现场协调工作（现场临时报施搭建、临时水电接驳、人员出入管理等）

4、验收移交工作（工程验收、技术资料移交接收、固定资产登记、工程保修）。

四、文件审批要求

1、基建业务文件按部门职能分工办文，实行归口管理，使文件报批不重复、不漏签、不积压和不丢失，提高审批工作效率。今后基建业务文件由直属单位按流程图要求报送局基建工作领导小组业务部门办理，经审核后，报局基建工作领导小组领导审批。

2、一般文件在每个环节应于1个工作日内处理，重要文件或复杂文件应于2个工作日内处理。如遇领导出差，视文件紧急情况可通过授权或电话请示办理。基建领导小组相关业务部门应建立文件登记制度，并负责主办文件督办工作。

# Text boxes

广东省体育局文件