清远市人民政府办公室文件 清府办〔2014〕63号

清远市人民政府办公室关于印发《清远市

推进基本公共文化体育服务均等化

实施细则》的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门、各直属机构：

《清远市推进基本公共文化体育服务均等化实施细则》已经市人民政府审议通过，现印发给你们，请遵照执行。在执行中遇到的问题，请径向市文化广电新闻出版局（市版权局、市体育局）反映。

清远市人民政府办公室

2014年10月28日

清远市推进基本公共文化体育服务均等化

实施细则

为贯彻落实中共清远市委 清远市人民政府《关于推进基本公共服务均等化的意见》（清发〔2012〕28号）精神，实施文化惠民工程，在基本公共文化体育服务均等化方面取得实效，结合我市实际，特制定本细则。

一、发展目标和原则

（一）总目标

力争到2015年，我市基本公共文化体育服务基本实现全覆盖；2016年初步建成城乡、区域和不同群体间统一的基本公共文化体育服务体系；基本公共文化体育服务设施配置和建设按标准实现城乡基本相当；2018年我市公共文化体育服务设施进一步完善，全市体育四大件建设基本完成，服务效能进一步提升，我市基本公共文化体育服务均等化水平居粤东西北地区前列。到2020年建成比较完备的基本公共文化体育服务体系，使全市人民能充分享受到比较便利的基本公共文化体育服务。

（二）公共文化体育服务均等化建设原则

1.政府主导、社会参与原则。各级政府是基本公共文化体育服务均等化建设的第一主体，对本地区基本公共文化体育服务基础设施建设和文体服务项目承担第一责任，同时支持和鼓励社会参与文化体育场馆建设。

2.普惠性、公益性原则。基本公共文化体育服务均等化基础设施建设应以方便群众、服务群众为前提，提升公共文化设施免费开放服务水平，注重文体活动设施的实际功能。

3.因地制宜、资源共享原则。在活动场所上可充分利用城乡社区的公屋、空置的学校、群众集聚的祠堂等场所新建、改建、扩建文体基础设施；也可结合党员活动中心、民兵活动中心、老年活动中心、妇女活动中心、青年志愿者活动中心等进行统一规划，最大限度地实现资源共享。在队伍建设上充分发挥本土民间团体的作用，活跃和丰富基层文化生活。

4.效能优先原则。创新机制，设立“清远市基本公共文化体育均等化奖补专项资金”（以下简称“专项资金”），对服务效能好、建设积极性高的县、镇、村给予奖补，以鼓励更多镇、村更好地建设公共文化基础设施，开展文体惠民活动。

5.分类指导原则。根据各地区经济文化发展的不平衡，采取分类指导原则，对少数民族地区和经济落后地区通过专项资金适当倾斜的政策，加大扶持奖补力度。

二、具体目标、实施计划及资金安排

2014年，45%的行政村综合文化室完成公共电子阅览室的建设；65%的镇综合文化站达到省三级综合文化站标准；60%的县文化三馆达到省级标准；加快乡镇全民健身广场建设；全市人均体育场地面积达到1.92平方米；30%的行政村建有文体活动队伍，培养民间文艺能人和提升民间艺人的文艺水平；全面完成广播电视户户通工作；50%的行政村实现每年看一场文艺演出；启动文化服务奖补机制，鼓励基层创建文化体育活动品牌，支持民间艺人、民间文艺体育队伍开展活动。实现省、市两级图书馆数字图书馆无缝对接资源共享。

2015年，80%的行政村综合文化室完成公共电子阅览室的建设，80%的镇综合文化站达到省三级综合文化站标准；80%的县文化三馆达到省级标准；100%的乡镇完成全民健身广场建设；每万人拥有公共文化设施面积达到1000平方米，人均体育场地面积进一步提高； 50%的村建有文体活动队伍；80%的行政村实现每年看一场文艺演出；基层创建文化体育活动品牌初见成效；推进市、县两级图书馆数字图书馆无缝对接资源共享工程；启动县图书馆与镇综合文化站通借通还工作。

2016年，90%的行政村综合文化室完成公共电子阅览室的建设，90%的镇综合文化站达到省三级综合文化站标准；100%的县级文化三馆达到省级标准；全市每万人公共文化活动场所面积达到省的要求，人均体育场地面积达到或接近2.2平方米；政府向社会机构采购公共文化体育服务工作常态化；60%的行政村建有文体活动队伍；公共文化场馆免费开放服务水平进一步提升，全面达到省的标准，按进度完成广播电视无线覆盖（省节目）工程建设；100%的行政村实现每年看一场文艺演出；基本建成流动文化服务网络，数字文化体育共享网络。

（一）村（社区）公共文化体育服务设施建设规划

1.村（社区）基本公共文化体育均等化基础设施建设目标

（1）工作目标

提升完善及建设1200个集农家书屋、电子信息资源共享、老人、少儿文艺娱乐、体育健身、文化宣传、校外辅导等功能的综合文化室，结合我市行政村（社区）实际，综合文化室可建在行政村或最方便村民、群众受益最多的自然村（社区）。

建设村全民健身广场1022个。

村（社区）综合文化室建设标准（见附件1）。

（2）实施计划。

从2014年开始，以村、社区为建设主导，鼓励社会力量参与，合力推进村（社区）综合文化室建设。综合文化室室内总面积达到200平方米（或有三个自然村综合文化室面积达到100平方米），少数民族及经济较落后地区综合文化室达到150平方米（或有二个自然村综合文化室达到80平方米）；文化体育器材总价值超过5万元；有一个不少于700平方米的文体广场或社区体育公园。

行政村（社区）文化服务设施建设计划（见附件2）；

全民健身广场、文体广场或社区体育公园建设计划（见附件3）。

责任单位：镇（街、乡）政府，行政村（片区、社区）村民委员会。

（3）资金投入

新建、提升完善及建设资金由各地自行解决。

符合省以奖代补条件的综合文化室，每个行政村扶持2万元公共电子阅览室设备（鼓励将电子阅览室建在人口集中的自然村综合文化室内）。

2.村（社区）级基本公共文化体育均等化服务目标

（1）工作目标

村（社区）综合文化室每周免费开放30个小时以上，为村（居）民提供基本公共文化服务。

一村（社区）建设一支文艺体育活动队伍，开展文体活动，培养一到二名文化能人或民间艺人。

（2）工作任务及实施计划

综合文化室要制订综合文化室免费开放时间表，为村民提供电子阅览、图书报刊阅读、棋牌娱乐、体育健身等服务项目。

组建村的文体活动队伍，选聘本土文艺能人（民间艺人）积极开展文体活动。

每月每村放映一场电影，每年观看一场以上的文艺演出，每年组织一场以上的体育比赛。

实施单位：村委会（社区居委会）、综合文化站、综合文化室、镇（街、乡）关工委、共青团、妇联。

（3）资金投入

综合文化室免费开放和维修经费由村（社区）解决，镇（街、乡）政府应根据工作情况实行奖补。

3.村（社区）文体人才服务队伍建设目标

（1）工作目标

到2016年，村（社区）通过文体协管员、民间艺人等管理综合文化室，每个综合文化室管理人员不少于1人（专职兼职人员均可），设立志愿者服务站。

培养民间文艺能人和提升民间艺人的文艺水平，扶持500个村（社区）文艺体育活动队伍的建设。

逐步实现村村有民间艺人（文艺能人），村村有文艺体育队伍的目标。

（2）实施计划

市政府每年开展村民间艺人（文艺能人）的选拔工作，选拔标准由市文化广电新闻出版局拟定，人选由镇（街、乡）综合文化站推荐，县（市、区）文化广电新闻出版局（文体旅游局）、财政局初审，市文化广电新闻出版局最后审核确认并颁发证书。

市政府大力扶持具有岭南特色的民间文化、丰富村居文化生活，鼓励村（社区）文艺体育队伍开展丰富多彩的文体活动。

（3）资金投入

村（社区）文体活动队伍，乡村民间艺人（文艺能人）活动积极性高、演出场次或活动组织达到相关规定要求，可以活动为项目申请市基本公共文化体育服务均等化专项奖补资金。奖补资金（或器材）申报，由镇（街、乡）综合文化站填表，县（市、区）文化广电新闻出版局（文体局、文体旅游局）、县（市、区）财政局现场验收，市文化广电新闻出版局（体育局）和市财政局复核报政府审批。

（二）镇（街、乡）基本公共文化体育服务均等化规划

1.镇（街、乡）基本公共文化体育均等化基础设施建设目标

（1）工作目标

镇（街、乡）按共建共享的模式，提升完善及建设集文化娱乐、书报刊借阅、电子信息阅览、广播影视、宣传教育、科普培训、体育健身和青少年校外活动于一体的综合文化站（文体活动中心）85个，综合文化站面积不少500平方米；依托综合文化站建社会体育指导员服务站85个；建设镇（街、乡）农民体育健身工程85个。

所有镇（街、乡）建成一个3000平方米以上的农村全民健身广场（或社区体育公园），以及600平方米以上的室内体育活动场所，达到省规定的标准（不具备条件的通过盘活资源叠加）。依托综合文化站建成一个社会体育指导员服务站，并达到“四有”（有牌、有办公场所、有专或兼职负责人、有开展全民健身活动）。

综合文化站建设标准（参见《广东省综合文化站评估量化标准》）。

（2）实施计划

从2014年开始，每年由各镇（街、乡）规划，向市文化广电新闻出版局申报综合文化站提升完善及建设项目，到2015年完成提升完善综合文化站85个，镇（街、乡）农民体育健身工程85个（已完成43个）。

各县（市、区）政府于2014年底以前制订好综合文化站、社会体育服务指导员服务站提升完善及建设规划，并在2015年以前完成综合文化站、社会体育服务指导员服务站提升完善及建设目标。

乡镇（街道）服务设施建设计划（见附件4）；

社会体育指导员服务站、乡镇农民体育健身工程现有等级情况和提升完善及建设达标计划（见附件3）。

（3）资金投入

提升完善及建设资金由各县（市、区）及镇（街、乡）政府财政解决。

省财政2015年前对符合省以奖代补条件的综合文化站，给予资金或器材扶持。

省、市、县（市区）三级体育行政部门对达到省D级、C级、B级、A级的社会体育指导员服务站每年分别按《广东省社会体育指导员服务站评估资助试行办法》资助。

市财政对获得省级体育彩票公益金资助的乡镇农民健身工程按每个10万元标准继续进行补助。

2.镇（街、乡）级基本公共文化体育均等化服务目标

（1）工作目标

综合文化站实行免费开放，服务标准达到国家三级综合文化站以上标准，每年办各类培训班不少于20期，各类展览不少于20期，公益性讲座不少于5期。为居民提供的服务项目、服务能力、服务水平在广东省欠发达地区中排在前列。

针对不同群体的文化需求，结合当地实际提供差异化的文化艺术服务，充分利用当地历史民俗文化资源，打造一镇一品文体特色活动品牌。

（2）工作任务及实施计划

综合文化站要全面提升免费开放服务水平，免费开放时间每周不低于40小时。

大力推动综合文化站的共建共享，与有关部门共建老年活动室、青少年活动室、青年志愿者文化工作点、妇女之家等。有条件的地方要积极引入社工机构参与公共文化体育服务活动。

结合本地文化体育资源创建一镇（街、乡）一特色文艺体育活动品牌。有序推进镇（街、乡）综合文化站图书阅览室与县级图书馆的通借通还工作。

加快公共文化体育服务标准化工作，综合文化站各项功能室及服务项目达到省规定的标准。

实施单位：各镇（街、乡）人民政府、镇（街、乡）财政所、综合文化站、关工委、共青团、妇联等。

（3）资金投入

综合文化站的免费开放经费纳入地方财政预算，并逐步达到按当地常住人口每人不少于1元的标准；

镇（街）综合文化站组织民间文体队伍开展一镇一特色品牌文体活动，效果显著影响大的可申请市基本公共文化体育服务均等化效能奖补专项资金。奖补资金（或器材）申报，由镇（街、乡）综合文化站填表，县（市、区）文化广电新闻出版局（文体局、文体旅游局）、县（市、区）财政局现场验收，市文化广电新闻出版局（体育局）和市财政局联合审批。

文化体育服务活动经费及服务品牌创建经费由地方财政解决。

3.镇（街、乡）文化人才服务队伍建设目标

（1）工作目标

到2016年，镇（街、乡）综合文化站在职工作人员每站不少于2-8人（各地按服务人口1人/万人的标准配备），其中有专业技术职称或文化艺术、体育专业学历人员占50%以上。

组建文化志愿者团队，以每千人不少于1.5位文化志愿者为目标。建设好社会体育指导员队伍，2015年达到每千人不少于1.5位社会体育指导员的目标。

每个镇（街、乡）组建、辅导4支以上民间文艺、体育团队。

（2）实施计划

对在职人员不足2-8人的综合文化站，由政府采取向社会义工组织购买服务的方式解决，以保证综合文化站向社会提供公共文化体育服务的专职人员不少于2-8人。

大力引入各项专业人才，设立文化体育公共服务人员资格准入制度，新进综合文化站人员必须具有文化艺术、体育类中专以上学历（或具有文化艺术、体育类助理级以上职称）；

加强与社会各文艺协会、文艺团队、社工机构的合作，共同开设面向社会文化体育骨干的培训课程。

实施单位：县（市、区）人社局、编办、财政局、文化广电新闻出版局，镇（街、乡）财政所、关工委、共青团、妇联、综合文化站。

（3）资金投入

政府财政按公益一类保证在编人员各项工资福利的同时，加大社会购买服务的经费，保证综合文化站非编专职人员的收入与同类工作人员工资水平相当。保证在职员工的专业培训经费。

（三）县（市、区）基本公共文化体育服务均等化规划

1.县（市、区）级基本公共文化体育均等化基础设施建设目标任务

（1）到2016年完善图书馆、文化馆基础设施建设，提升服务功能，图书馆、文化馆达到二级综合性文化场馆的标准，鼓励博物馆建设并达到三级标准，全面完成体育馆、游泳池、体育场、全民健身广场体育四大件的建设工程。

文化三馆建设标准（参见文化部《县级文化馆等级必备条件评估标准》、《县级图书馆评估定级标准》、《国家二三级博物馆运行评估规则（试行）》）。

（2）实施计划

县（市、区）政府2014年底以前制订完善文化三馆基础设施建设规划和体育四大件等建设规划，并在2016年以前完善文化三馆基础设施建设、2018年完成体育四大件的规划、建设工作。

县（市、区）将完善文化三馆基础设施建设和体育四大件规划、建设工作列入县（市、区）政府的任期目标，并加以考核。

2018年完成体育四大件及社区体育公园的建设。

实施单位：各县（市、区）人民政府、财政局、建设局、文化广电新闻出版局（文体局、文体旅游局）。

县（市、区）文化服务设施建设计划（见附件5）；

体育四大件现有等级情况和建设（提升完善及建设）达标计划（见附件3）。

（3）资金投入

文化三馆提升完善及建设和体育四大件规划建设资金由当地财政解决。

省财政2015年前对符合省以奖代补条件的新（改、扩）建文化馆、图书馆，给予资金或器材扶持。

省体育行政部门对达到标准的体育四大件按省彩票公益金扶持标准进行资助。

2.县级基本公共文化体育均等化服务目标

（1）服务目标

文化三馆实行免费开放，为市民提供优质的基本公共文化服务，服务能力、服务水平在粤东西北地区中排在前列。

针对不同市民群体的文化需求，结合当地实际提供差异化的文化艺术服务，做好文化惠民工程，文化配送工程和全民健身工程，打造公共文化体育服务品牌。

（2）工作任务及实施计划

文化三馆按国家、省、市要求制定各自的免费开放服务项目，服务水平达到国家、省制定的标准。开办各类培训班60期，各类展览60期，市民讲座20期。

围绕文化惠民工程、文化配送工程、全民健身工程制定好活动项目计划，每个县（市、区）结合实际推出两个以上文化体育惠民活动品牌。

广泛开展周末广场、民俗文艺展示、群众性歌咏活动，以及文艺下乡、进厂、入校、全民健身等文化体育惠民活动，打造县（市、区）公共文化体育服务活动品牌；

建立县（市、区）级文化遗产数据库，非物质文化遗产保护得力、传承有序、活动有平台有经费。

市文化广电新闻出版局（体育局）制定县（市、区）文化体育服务品牌活动创建评选办法，每年奖励若干个县（市、区）级文化体育惠民活动品牌。

推进公共文化体育服务标准化工作，文化三馆各项功能室及服务项目达到省规定的标准。

实施单位：各地财政局、文化广电新闻出版局（文体局、文体旅游局）、文联。

（3）资金投入

文化三馆的免费开放经费纳入地方财政预算，并逐步达到按当地常住人口每人每年不少于1元的标准；

各地政府根据地方实际将基本公共文化体育服务品牌活动经费，文化遗产保护和传承经费，纳入地方财政预算。

县（市、区）开展创建品牌活动成效显著可申请市基本公共文化体育服务均等化效能奖补专项资金。奖补资金（或器材）申报，由县（市、区）文化广电新闻出版局（文体局、文体旅游局）县（市、区）财政局联合申请，市文化广电新闻出版局（体育局）和市财政局联合审批。

3.县（市、区）基本公共文化体育服务人才队伍建设目标

（1）工作目标

到2016年，县（市、区）文化三馆在职工作人员按珠三角中等发达地区同类馆的人员编制数量配备。其中，文化艺术、体育专业学历人员应占在职人员的60%以上，中级职称人员占30%以上。

县（市、区）文化三馆要组织专业的文化志愿者团队，达到每千人有1.5位文化志愿者的目标。建设好社会体育指导员队伍，达到每千人有1.5位社会体育指导员的目标。

县（市、区）文化馆要组建、辅导、联系10支以上民间文艺体育团队。

（2）实施计划

文化三馆按均等化要求提升服务效能后，不足编制的县（市、区）政府应向社会相关机构购买服务，保证各馆有足够的专业人员。

大力引入各项专业人才，设立文化体育公共服务人员资格准入制度，新进人员必须具有文化艺术、体育类大专以上学历，或具有文化艺术、体育类中级以上职称。

加强与社会各类文艺协会、团体、社工机构的合作，多渠道培养文艺体育骨干队伍。

引入社会人才办文化，县（市、区）文化三馆要与文化志愿者、关工委校外辅导员、社工机构共建工作服务站，广泛开展合作共建活动。

实施单位：县（市、区）文化广电新闻出版局（文体局、文体旅游局）、财政局、编办、人社局、文联。

（3）资金投入

政府按公益一类事业单位保证在编人员的各项工资福利，并加大购买文化社工组织服务的经费。保证在职员工的专业培训经费。

经费由县（市、区）级财政解决。

（四）市级基本公共文化体育服务均等化规划

1.市级基本公共文化均等化基础设施建设目标

（1）2014年启动图书馆新馆、城市馆（博物馆新馆）、艺术中心等三个文化综合体及篮球综艺馆、市民体育公园、体育场、游泳馆的建设，2018年基本建成。

市级文化三馆及体育设施建设标准（按省相关标准执行）。

（2）实施计划

2014年完成市群众艺术馆的改造并投入使用；动工建设三个文化综合体，2015年建成市民体育公园，2016年建成篮球综艺馆；2018年基本完成三个文化综合体、市体育场、游泳馆（池）的建设。

实施责任单位：市文化广电新闻出版局（市体育局）、市财政局、市城乡规划局、市代建局、市住房和城乡建设管理局、清城区人民政府、清新区人民政府。

（3）资金投入

由市、区两级政府多渠道多模式筹资解决。

2.市级基本公共文化体育均等化服务目标

（1）市级文化三馆（群众艺术馆、图书馆、博物馆）实行免费开放，为市民提供优质的基本公共文化服务，为市民提供的服务项目、服务能力、服务水平达到国家、省级公共文化服务标准，在粤东西北地区中排在前列。

针对不同市民群体的文化需求，提供差异化的文化艺术服务，全面推进文化惠民工程、文化配送工程和全民健身工程。打造“广场文化艺术节”、“北江舞台周末广场活动”、“同饮一江水”北江歌手大赛、“文艺进万家”文化惠民工程、文化体育专业人员培训工程、“文博‘三贴近服务’”、“社区全民健身活动”等服务品牌。

建立市级文化遗产数据库，打造文化遗产保护活动品牌，非物质文化遗产传承有序、有平台、有经费。

（2）工作任务及实施计划

文化三馆按国家、省、市要求结合制定各自的免费开放服务项目和标准，全面开展服务效能提升计划，每年举办各类培训班80期以上，培训2000人次以上；各类展览80期以上，各类公益性市民讲座30期，创建免费开放服务品牌。

按年度制定好文化体育服务品牌的活动项目计划，积极推动服务品牌活动的开展。

加快公共文化体育服务标准化工作，文化三馆各项功能室及服务项目达到国家、省规定的标准。

实施责任单位：市文化广电新闻出版局（市体育局）、市财政局、市文联。

（3）资金投入

文化三馆免费开放经费由市财政解决，各场馆按开放的项目计划向市财政申报。

保障创建文化品牌服务项目所需经费。品牌活动成效显著可申请市基本公共文化体育服务均等化奖补专项资金。奖补资金（或器材）的申报，由市文化广电新闻出版局（体育局）和市财政局联合审批。

3.文化人才服务队伍建设目标

（1）工作目标

市文化三馆在职工作人员按珠三角中等发达地区同类馆的人员编制数量配备。其中文化艺术、体育专业学历人员占在职人员的80%以上，中级职称人员（或本科学历）占40%以上。

组织文化志愿者团队，文化志愿者队伍达到7000人以上，实现每千人有1.5名文化志愿者的目标。

建设好社会体育指导员队伍，社会体育指导员队伍达到7000人以上，达到每千人有1.5名社会体育指导员的目标。

文化三馆要组建辅导联系30个以上民间文化社团。

（2）实施计划

对在职人员达不到珠三角中等发达地区同类馆的人员配置数量者，政府采取向社会聘请文化雇员或向社工机构购买服务解决，保证各馆有基本的专业人员向社会提供公共文化服务。

大力引入各项专业人才，设立文化体育公共服务人员资格准入制度，新进人员必须具有文化艺术、体育类大专以上学历，或具有文化艺术、体育类中级以上职称。

实施单位：文化广电新闻出版局（市体育局）、市财政局、市文联。

（3）资金投入

政府财政除保证在编人员各项工资福利的同时，政府要加大购买社会义工服务的经费。保证在职员工的专业培训经费，经费由各级财政解决。

三、保障机制

（一）建立市、县二级基本公共文化体育服务均等化督导考核机制，加强领导、落实责任

1.成立清远市基本公共文化体育服务均等化领导小组，负责全市基本公共文化体育均等化工作。建立市级督导考核机制，将基本公共文化均等化工作纳入市科学发展观考核指标体系，由市基本公共文化体育服务均等化领导小组负责全市基本公共文化体育均等化督导考核工作。

各县（市、区）成立相应的领导机构，同市签订基本公共文化体育服务均等化责任书，负责本辖区内的基本公共文体体育均等化工作，同时对辖区内的镇（街、乡）基本公共文化服务体育均等化工作进行督导考核。

2.由清远市基本公共文化体育服务均等化领导小组根据本《细则》精神制订《清远市基本公共文化体育服务均等化评价体系》，并根据《清远市基本公共文化体育服务均等化评价体系》的各项指标对各地基本公共文化均等化工作的完成情况进行督导考核，并将各地均等化工作完成情况向社会公布。

（二）落实各项扶持政策、保障基本公共文化体育服务均等化建设资金

1.各级政府担负起公共文化体育服务体系建设的主要责任，认真贯彻中央关于“中央和地方财政对宣传文化事业的投入要随着经济的发展逐年增加，增加幅度不低于财政收入的增长幅度”的精神，落实《广东省建设文化强省规划纲要》关于“从2011年起，全省财政的文化事业经费支出占财政总支出的比例达到1%以上”的要求，同时积极创造条件，吸引社会资金参与公共文化体育服务均等化建设。

2.建立政府主导、社会参与的公共文化体育服务投入机制，设立清远市基本公共文化体育服务均等化奖补专项资金每年1000万元。制订《清远市基本公共文化体育服务均等化奖补专项资金管理办法》，建立公共文化体育服务均等化专项资金申报机制，保障专项资金用到实处，用到最需要的地方。

3.各级财政应保障基本公共文化体育服务均等化基础设施工程的经费投入，落实公共文化设施免费开放经费和均等化文化体育服务品牌经费，并纳入同级财政年度预算。

4、市财政局、市文化广电新闻出版局根据《清远市基本公共文化体育服务均等化奖补专项资金管理办法》对“清远市基本公共文化体育服务均等化奖补专项资金”进行管理。

（三）加强基本公共文化体育服务专业人才培养

1.各级政府要保证公益性文化事业单位的人员工资享受国家公益一类事业单位待遇，全面执行绩效工资考核，提高公共文化体育服务从业人员收入水平。

2.做好基本公共文化体育服务专业人才的培训计划，保证在岗专业人员每年不少于60课时的专业培训。文化志愿者、文体协管员、社会体育指导员每人每年专业培训不少于20课时。

3.实施基本公共文化体育服务专业人才引入计划，实施专业准入制，创造条件吸引高端专业人才落户清远。

附件：1. 清远市村级综合文化室建设参考标准

2.（2013—2016年）行政村（社区）文化服务设施建设计划表

3.（2011—2015年）基本公共体育服务设施建设项目计划表

4. （2013—2016年）乡镇（街道）文化服务设施建设（含公共电子阅览室）计划表

5. （2013—2016年）县（市、区）文化服务设施建设计划表

附件1

清远市村级综合文化室建设参考标准

1.综合文化室的硬件标准：图书室、电子阅览室、培训室、多功能文化活动厅和文化橱窗，其中面积不少于200平方米（可三个自然村综合文化室面积叠加计算）。综合文化室还应配套建设全民健身广场（文体广场）。

2.综合文化室常设活动标准：综合文化室常设的活动要求为“五个有”即有一支文艺活动队伍；有一个文化志愿者团队；有一个心愿墙（心愿树）；有一个村史展览（本地民村风情图片展），有一个品牌活动。

3.综合文化室人员配置标准：综合文化室有必须配备一名专职或兼职文体协管员进行管理。

附件2

（2013—2016年）行政村（社区）文化服务

设施建设计划表

单位：个

|  | 新建、扩建行政村（社区）综合文化室 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 2013年以前 （含2013年） | 2014年 | 2015年 | 2016年 |  |
| 全市合计 | 290 | 446 | 464 |  | 1200 |
| 清城区 | 33 | 52 | 63 |  | 148 |
| 清新区 | 43 | 81 | 76 |  | 200 |
| 英德市 | 67 | 118 | 115 |  | 300 |
| 连州市 | 48 | 59 | 66 |  | 173 |
| 佛冈县 | 28 | 29 | 33 |  | 90 |
| 连山壮族瑶族自治县 | 16 | 16 | 19 |  | 51 |
| 连南瑶族 自治县 | 19 | 24 | 28 |  | 71 |
| 阳山县 | 36 | 67 | 64 |  | 167 |

附件3

（2011—2015年）基本公共体育服务设施建设项目计划表

单位：个

|  | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 清远市 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 21 | 2 | 1 |  | 1 | 17 | 1 | 3 |  | 3 | 18 |  |  | 2 | 4 | 16 |
| 市直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 清城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 英德市 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 3 |
| 连州市 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 4 |
| 清新区 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |
| 佛冈县 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 连南瑶族 自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 连山壮族瑶族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 阳山县 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |

注：1.标号“A”体育馆，“B”体育场，“C”全民健身广场（公园），“D”游泳池，“E”代表乡镇农民体育健身工程。  2.根据《广东省全民健身实施计划（2011-2015年）》正文提出的“ 各地级以上市均建有体育馆、体育场、游泳池和2万平方米以上的全民健身广场（公园）。80%以上的县（市）建有体育馆、体育场、游泳池和1万平方米以上的全民健身广场（公园）。70%以上的市辖区建有体育馆（或使用面积3000平方米以上的室内全民健身中心）、游泳池、体育场（或1万平方米以上的全民健身广场）。乡镇普遍建有3000平方米以上的全民健身广场，并拥有能开展篮球、足球、游泳、田径等项目的活动场所。市级财政只对乡镇农民体育健身工程按每个10万元标准进行补贴。

（全市今后五年内规划建设体育馆3个，体育场4个，全民健身广场（公园）2个，游泳池8个，乡镇农民体育健身工程80个。）

附件4

（2013—2016年）乡镇（街道）文化服务设施

建设（含公共电子阅览室）计划表

单位：个、万元

|  | 新建、扩建乡镇（街道）综合文化站 （含公共电子阅览室） | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 2013年以前 （含2013年） | 2014年 | 2015年 | 2016年 |  |
| 全市合计 | 63 | 20 | 3 |  | 85 |
| 清城区 | 6 | 0 | 2 |  | 8 |
| 清新区 | 7 | 1 |  |  | 8 |
| 英德市 | 12 | 12 |  |  | 24 |
| 连州市 | 9 | 3 |  |  | 12 |
| 佛冈县 | 5 |  | 1 |  | 6 |
| 连山壮族瑶族自治县 | 6 | 1 |  |  | 7 |
| 连南瑶族 自治县 | 6 | 1 |  |  | 7 |
| 阳山县 | 12 | 1 |  |  | 13 |

附件5

（2013-2016年）县（市、区）文化服务

设施建设计划表

单位：个

|  | 2013年以前 （含2013年） | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图书馆 | 文化馆 | 图书馆 | 文化馆 | 图书馆 | 文化馆 | 图书馆 | 文化馆 |  |
| 全市合计 | 5 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  | 12 |
| 清城区 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 清新区 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 英德市 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 佛冈县 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 连山壮族瑶族自治县 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 连南瑶族 自治县 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 阳山县 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 注：连州市图书馆、文化馆已达到广东省相关的评估标准，不列入建设计划。 |

公开方式：主动公开

抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室，清远军分区，市法院，市检察院，市各人民团体，中央、省驻清有关单位。

清远市人民政府办公室秘书六科 2014年10月31日印发

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fJCftLR3vKiLwNSjoHEX2KiHtLB3zNCvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PiT0PSMBLCXsMSTvLRzzQjEAKSf4LjPsLTUAMDD0LyMDPSjyeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6T1hADb18FblEsYWICa14zbl8rHMaPsbPfU0ASyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrek0KaJzLiKv+GU+qhtrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrek0KaJzLiKv+GU+qhtrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6G4cR1xsCPwb9ht5+WrKF3rNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMyDwLibvLC=0LCHvMyvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCDzKSDvKSLwHCD2NiTwNiTxOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSX3KiHvKiHyMCvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9LS=sMyfsQCHsQS=sLDPsMCP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLC=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3vLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS33NCMkXVUjLSf0Ly=zL1LvYSPxLyYiMFYjXyclNSgkMSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX2KiHtLB3zNCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOicKZjEyRFIuPzX0LEAUSTI5YUczMkgvbVs0RRssUl43NUMnaCzxX1cOSkk2NDcZdTQjYiMJSFDzZWXwbh8QTkQEYTnxXj0ALkMOQForMzIsMycBUEQTUB72MzITMEETUGkxUFz2MzIsP1oBUFc1UF05bzIsTzM3aVQPdF4LQ2gsZ1IBUiUWdV31LjIsSiU3UmcIUEYpdmjuP1oBdDzydV4yTzI3XlQ4UmItUF4Gc2gtaVcBUiMsUF01SWgtLj43UjkvdUYrZ0QtTWk3dGALdUYWMmktTFwBdF3zdUEIbGkTaiQ4UDzydUQvSGjudmMBdFc1UEQhYGkRLj43TmMSPmg4bkPuYEA3TkE4dB8qXjHuTzM3TSUWVkDyaUPucj03TUb1VkHxSl4TSSM4TVwqUEIGc14Rb0MBTl0mPkEpdknuYEAtK0MCdEExakHuZ1IMTWItUF4yakHudmMBKz30dEILQ13ucj0tKz30dEIPaDIRMiIBUmISPkDyaUHuP1oBdG=ydWfzTUQTY2ITUmIsTkE2RUQsP2MBUEQQUF05ZjIsSkAtTSUWVkEWMmjuPycBdEQTUEE2RUQ3dWYTUGk1UEYpSV4RTFwMTjwGdEPzUEIQaFsTaUMhPkQvL2ksSjM3aWYPdF0qbzItTEMBaTL2Pl0qP2gVU0c4aScpPkEWbEosYEA3aVP0dB8Cbz0RQ2c3UiU5dUYWbGkVLzkTdD0LVkIsYzITYyQZKzMyPl31YzIRQz43UmcsUF4QQ2gtaT43aUL0dGghL2ktSGktTVo5dWgmMGjuT1IMTiXxPl31aDIVRVsRUFIjdV0jSWgtLlcBKycpPh8qbzITdUERTTkvVkIyalkpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4P1n2NTMpMykCZib4Zl81RycyMyb2MybvMyb2MycpaCb0TCb2M1wTMycyP18yZDQOTFIAZjsPVWEPZDQOaT0ub1oUMVcyZFQoOScKMyLyMiYFM1gKZ1k3SV72NEIGXikCZSYIRykkZ2EPX1YNaUoCMy0oSzkBRykkNTMzb2n4b1EyXykNK0IVSTQZZ2oPPScjNWnvayIWTmEPVTn0MkAKb1g1QEn2XzoYQ2A2bDMHXmoBMzsSPzMXcCgMMWEWOSkSRGoybEYMVWEwNCb2NSkFUyg3MVcXQzP4PzMuZmoYNCQsNCPvUl0hP0H4MTD8NDr2QCUVdDjzXVPvS1ksUiYHa1YDTFIyL2UoNScUbzI5XyA2RycSVTMtMUM2dj8CXloSXlczZlMSSyYUXjD2QEAuR1QDcGoHZkMkSWDqPS0RM10UM2EWNTMMPWQYTFMAYFT4M2L0RCL2QGAUPSQDM0=0ViUPJ0UAZjsRUj8pZlU1Z1IKRCQYdmMHb1Qrb0QxLUH2Jz4JMDsoTGcLMCcodiAsQGoqNEgyTzQTZz0pK1kPa2QKZGgGdicAPWAKQjYJR0MLVWELNWo3ZVYVMjs3bC01MjMyb1okQjoDNSY5VV8wMzsUSDggUTMFPToWdkf4Pzk0XikkbzojYSgCRFMvbzf4Yz8qNGEsRxsXT1MyVkU5P1UucGnxM2nqajMSVCckZF0DXjYHbyIzP1D2ZyUnTCkWZmoyMkACRGQFVFU5Szf1P0UBZlwkRz74OSH1ZkEobDg0MycIZFH1MzsgOUD8TFf1PWomQCchQmAwMlgsLlwGRz0FZzgARCEXNWUGOTM2YWMKLi0VSUUtbCUoVSIuMEIBUkgiY2o5Sx8pUmopRDQnXzQyZSQpR1r8ZzPuZ0IvTDgMLkkLdmonPTkkZicyLjL0Qij2Pyj2Pzf4dlIAXz8mVCc0Rj0VNFIiTEgkXjQqQ2AFdED4XWY5ZmgCM0f2Yzn0Si0CM2ovLybxM2U0QlczZjs2dEchRWMKdiIORCcIZzz8MjsYUzn8bycyb1H8TzkuMycsUUgqPUf2NF8nUR72bGAyMiT8dijvPlH2NFUsYUooTCUILFHxLGn0P0AIZycnMicXRlIQRjMlUjLvMy0CZygzVmoAQyUtSWYySUMoR2n4PzoGPVUhRycDRij2P172R1b1MyULM18gRGk0M18SRUgqMzgpZ1HwMyc5PybyPScKNUn8RT4yM1oKYSc5djrvNFM5M2=xXVHub2MKK1oOMmoNLzoSY1Yjc1UOLFgNMzshSVgLQFI5MR8MMycjRz0UdkAAdlTvVGLvM0UtPV8zRyckNB70XSMhaFYyQzgxbzksK1Y5R18SaiYCb0cAUEM2OWn1R0=2ZictXmUuSiT8Qkf4VmM5NTMCbDgldiczaGkSM1nyNVEmUFETVDD1cDD2bFz4PTkUdFE5YEAyNScyMzL2cCkUMiYrTDgVMzskOWA2NWohRGUSK0YQZTsFR1nzbTM0aTc3RDD2ZSb4YSkKZm=vRlX2VFQqVCUhUSTzTWn8dicPR0ApRzs5ZTQCaycuNFsiNWMUcmEPVDEGMkLzTFIoMzYrLzH1M2oCP0YBZicGMzY0NScKLzwHQiY5NScMVVo5MxsDTz0LMzEgOSDzMzQ5LGIyZGQKM1UHMigKPTQXVS04SDPxS2AXbSM5NTX1Mk=2Xi0DXScLNWQgVFP2ZlcNSjEuTCghS0kJa2QpdmMKLycKZikSU0oDYDnqQFnuZl4KR1USZkQYZGQBMUglc1f4bxsoNWMCP1oKcl83Zmn2K1QAMzkybzYnLCD4TTb2PjspRycNRycCc2DqS2L2S2L2b2Q5SSb2bWENakEkSkcBMSf3ZV8ULEI0ckgTXWQwbycXNVQJaWD0Z0UMZFn4dhsIOTcCQ0E2XSYpajgNa1IsU2UXQ0YGbScDcikYQCj3K1ohcyf3S2QiTTMpZVYwNVz2ZzX2dikpZ1QDRy0pMzEAMT0BLzQkM18DOVMka0EmLCb4QjIhcF74TjQjMykYZTP2P1r1PzYHRCYCSlstYFw5aDsDLlz1YGUwNEIBXjgycGb2PTgnLycpcTIjdicyZEApNCcVPyb2b10nVGorT2n4SVkXTzYyRyUUTVoXcycTNVUnM2T2ND72QlECYF0WPx8PYlozbyIsVGorNUAlSzgoMzs0XmMrZDMyM2nqamAkP2nzNTX1PykZQkABUlIKZVsCQicVK1oyMyUGSCcAMyX4cUEXNGksUzsHSjgST1U1Y0jubz82TSYwNVUBaCIWPzs5NSczOTMSYVL1QiEsPVQMZFM5PWMWMxsOSEknYVIGS2kTP1gUU0n0Q0gsZmQUTTcnTz0AS2oyQlgpMzv4RzP4aS0jYTf3dEIMQjsKMzD2NVgDVScDST72PSguPzMKY2=3YWkSciT8YWQWSEcxQzY0MykKbCcAdFICLlUXQD8SMz0obln2VCc1QibvSzsyM1wKQFc5Z1wXMWn1OTP2bz0pTDYUXlzvTEkZZDoCNVsDVDENcR8rYD4AVVUpPUIpdmUiYmoyP1YoYTf3ayEyP0U5aFn2YlUrNSb2ajQiNScWVFkpTyUZK0k4cTQCXycKVUgGLFQkSz7xKzX2ZkACMzr1dTjyQmoBdmQyTUjwPycKS1IgTCcLaycKZRsmOS=1Zjs5RDckZyjuc2UFbCImL0cnQEUNazEyRD74ZlUSNCX2U2b4YzslRWn2OTX4ZD4yTVMhTy=8X0kXSkYNU1wyckM1XmoHMlgySjoiVFoCYTskbl3qbTgpa0P2NSX0dDMMPzYYQ1X4P0gvcScARkkXOTYsUSUpZiAhM0cgTFU5LFkpRmLwa2UuM1cPbCP0b0MFPz3ucDbvMl8uREgWQ2QhS1UpaSM2M2MSK1guamb1NEkjQlHwa0X2YibqTi0nNTQKRkcmPWcmaULyMzQpb1gKT1EFRkYLYij2Xkc0Mz0TZjspNWH2UmP4LjQDcVz3TSIpQjssMzL2ZmDvVkf4NWk2aVUjPjgYT1XzLEgAVGkVYDoCMT8hUyQoQ1kCLF4AbCz8QkUpSWMKPjckaib8TyUXZlklYTEWRUovRDsXYzsKLjYiaz8jRijvNEM0SykZTFEDLxrxXVr3djoFPzwKVV40a1cFbCb4NUf4MycXYhsqZVw5aCj2QEL8LkciOVv8NSknclM5SGTqS18FbFsKMiIsMzgKdjsnOVQJZCj2RVsvXmowUzMKSUcxMyclYDX8UGIQVFgqMz4yMiUpakcHMyYSMFkCMmMRMk=3R1wzOSgyNCb2aTQSdjH4b1r1cSYuakg1VFMhYmoPc2o4P1TuZTjxQjwHNTMycVH2Zl8wZjI5M1fvVFQlLGU5MjklUSkpTF8pRzEJTic5YSI5ZicYNC0iVTg1MUnuR1XxRxsDY0cMR1D2QFIOXjj2M1UVQjL2LkgzMzchcCgQVFP2QDL2cGEhZzEKYln2aTwYQCj4RFz4M2MQbCX2RFo4MicKZyk0M0=3VGX1Rz0qPyUYMzIIMmcVcjn2dSAlUzQxRiEwNFL1My0PT1wqbDYDYScgRigFZTnuPWoCM2MiRyz2RDz2M1I0PyYhajLucGX8aygWSDoyZSUgVVgpLTL2X1smQCYvMjYqQlQpKzEUNUf2XkUCX2MUZToVYiIoZ1wkcEb3MzsmMmP2bVoFc2n2MVgrJyMZUzL2Mzg3K1I5P2UhTFnuZzYycFU5QjgOdkgKdikAUCgidjQkdTQlRicoZicKTjENZicKNT8qZjw1MTgDaDoXaj80dicKXTYAMzH3TGn2aV85LGn2Zz72ZjsXUyb2RS=ucjooMzozcTL2NSYPOVMYR1YvU0EyLyYFTyc5Z1ICKzEWMUfvaiAVbyHzMVMnQCUWc1UPb2QMZmM0Lmb2bzgKMycjVDQCM0T0YSkDdlwvM0gmdjwyMyI0Qjz1TF4DMycWSTXyY0U3Qz0pQ1wCX1DudTXqRjENQCgHbTspM1olNSIKM1Y5M2oCU1kCaVnvMVsGP1b4Mzslbl34OVzqYT0AP0UsNTX4QloKa2AKM14DZCcXTlMWL2oyYTgVL2QHLlc0ZFvxUS05YDYDM1ItXjoSbVzuXR8KQ0b2MyEZTVsxajsqYyz2MDgsMRsNZTj1Myj4SmUiMTv2PmokaF8TMyL3MDgNPUojSTo2alz2XkcAU2oyUzsTcFUzPycCTmn0SSg1PzozcyU3bGELMEYlcTMUZ1j2aUX2djMTZ1oPYGo5RD4NUyQkUmQgUkUjcWYOMGMGZWE1Z2oSM1v8M2MgMlv4byb2RFUNYzMMKyIKbCYXQGMCbVT2aWEyQjQzbF4kYCczM1H3Mx8AYEEFYWULYFMNTh74b2L4a2EVP2QHUj4mYEEOR1jxNDwpLFsmMzf8diAlM1QHPSgKNUEGYjMsdmMWUUAgQ1gqbWX2QGoVaD85M2UPR2kGdmn0MikmMiIsM2MBMycuUkUSdUkoLiETTCPzZUgkPVMHQGM0YjsAU2oDbz0LYEA5ZzgPYyf2aWAqZigiM18DY0=yRCcyVDwSZ2oydigHaWICdkcALlg5cSj2byUPR1b0QFUKZznyY0YPdj0BZ2ACdmoydln4RyzwNGn2ckPwP2QvZl0wRDL2X0gsRFgsX2L2LzwPMyAPM1oyMycsa2f2cjMkR14pbGMAdVoXbGMlTDEzdVsHdjv2dkMkbxshTSb2Z1P4bEbxNUfwPl0Wa2j2ZicXMyzqXV0Xb1v1M2ESNScuMlskY0EkZ1r4bzEIalH2Ux8HTDQHZ1UBLikXPlgPRyIkPycOUiYWMV8PMygtNSYKdVnvYlwCbVspQifvZDfudiUyZibzbzEBTikWaD05Mz8SNWAXMFsXZ2P1bEkgcTzvXWL2RmUSYif2al8AOWMKazQUTy0zMjECQ1oBUGknPicUXzIZMSkvSUMpdjsZXzIPLycATT4nZj0gREQ0RDgKRFosdmohM0gLSCkkLV34dkAZTFshNC0wT2M0KycZbzsFST0kPVkyLy=0R0M1b0gBciEyR0M2MVTvRyz2aVYCYScgR1jvcWM4LFoqZmkuVFMqUB8kM2k3VC0OckL2NTn4OVcUTy0jYTEubzY0Ulv4SjgDSCkBPVY1RCkoNS0TT1TxLEEyazE5QiICQjr2bD0DLl8ZR10GUlEuTygvMycqRCcAZDEnY0gWSTgncTf4QycrR1InUyMyY2MpU2UqQDcwLkklXi0rTloKR2QFLiIXYS0rLm=2dTIHOVDqa2L4cyb2YWgFb1ckcTgzPW=xXz0gYUgncSbvbT80PT0iRzoDYFMyR1UiRCYSLlfuRzg5cyj8ZigKUVwjcUT8RlP2dkc5M2oZSlsxLzMvSiYOOUMCM0Aza2T2R0D4a2o1SF4wVmYHYF72Z1QPT0A0TWX2Z2M0b0gLcSbvTFnxdl45bDsWRjYUK0MyYEUDdlkVVD0jRCcvYjojZCQDT10JMFQFK2chMycJM1sZUVX8QCAKX1D4MjgDUWoCcEADMzITMmLyRTonakQjMz82UEEjMV0DYF0nbF8Da0A5PTYGRyk0MicybCX2QicIcTopOWUGYjz1TGoPR1cZS2EzUSkjcUoyZ2L0ZSb2PVk5PTMlYSA5YjXvTWYjQjcgMzEDaiY2OR8DRyUkXx8MbzMXX0U0VEUXQl0hdmohYCY5LGbxMzMYTzP2Li0FMFgRMzrvSyj1LFkpJ2ALSi0GXmEsViY5PyE5djsnRjrwU0MKaWo5NV8yYEMRdiY5RGX8RzswZlUkZVo5PTv0REAmaSkHcCkDaifxdk=2TDYDM1r2YWLxM1IlSVUhPUkFazMMQmkAYmEzSDwSbj4odj0YTTsJVGoFQF73XiYVLVLzaGACZV8DdlIRaSkWQ0EiVl4VXl0GQGMJaUAFciAydhskVTYHXjgoK0X2MyAyXVUPQjQKYiD1YFokZSD1MzMCTUf8bTMHZkMzcF4KRzP2NScSQFoJRSb2UUkTbkU3MSAKdFoCP2U1R2oXMzoOYTkNOUgyay0XbzkpPmMjXmQCLCcKZjj2aEcSQl4FdichRScWST0lXj01PkbvQF0SYVIuVTgBTDfyMSkyR1j3ZCz2ZicKZjL2R2AyT2j2b10vchr8cGUxOVoPP10XUlH4YSTzRzb0MCcpPyYKbV3vPyc5SScrLyEqdiM5NSYsMEb0Ry0HYTEYM1wybSb2ZkcsR1nqZiUBaSb2Sz0sM2MMM0MMT1ISPSX2R1TzX0MIcWMKUyL2diUNOUgATycLLDMyYEEWMmoyQyckVCQtbFc4djf0TibzVTMCclomXj32UzryQ2YkUDswRFYydicKdiIKNEbvS1EWYjYySVMyRGgvNTr3cUfvbF0hcV8TZC05P1I0bzEyZmLuMxsmU2n8RzgpPSUVT0QhOSb2TDb2RzECR1wNbykjaVUMXlslNTsHNScvPWgRdjkZUjD0T1wDMyYldichRlPqVGk0b0MjbicFVCTxLl0kSmoLYF0nYzgUYmEDMyYzQCb0J2L2SVb1R0b0PVwnc2D2UjM1ZEUoS2MuaSkNNRsKcVfxRzb2Zij2LFwlT0QDYicSZzP2J10Fb0cLZzgkLmonQDv4MV8PLWMVbTs3QEP4aykUQDsvTWAUQEgkYS0vQCcDdGoBa2gAVSj1RykrQ1QmQ2kAS1UYdjILRkkPNUU5M1gSdkYwXSP2diD4RDQ5NVckQkM3NWn2R0A5a13xRVQiZlEiM2oTNSb0dF72UUAvXjskQGUgM1kBbC0rLiL3Pzf2aiQ3TmnzNS0GYicSYCcKVGD2c2n8djsubWohSR71RycSNTslQEL2REUDbCUHcj4hT0c2R1sjM0MYMycWSVcyUFkKMzPxNWAkLjQIYGANTzECQiIXPSk0NUUSNVozNSb1Y0P8M0cnK2okPjP2MmEPRz8wMzD2aTMKQF0LYSUzVjsPcSYFTS0IR1EvSVoPbCj2RDIhR2o0SzsJLmn2aSADQjQHNWETNEgSZjQScjkLdlLuU0g5b1j4dmoyaWoULlQkcEoCZFj1P2oscScxS2=1diAwOUL8bjQ5RyL3Py=vTTM4VELzZDsnTzshTT4PZl0qYVPuayPvVjsFRik1cT0HaGo2JzMZM0D0dGMkTyQXUVP2azcSTDkFbkoYXWIsSzclZzEsMzrqZSAHTCc0Qmb0YGMVRl8GaCc5MWggYTo0djf1QmowT0goZ2MhTDkDREHzSjogMzDzMVT4Y2oFMkAJaUg4SykhZFIPdmMDRCQoSB8BTmUjVFIJRzEGTlEsNDMrb1soLGL3VFP1VkDyTCkxTGUoc17yPSbzdSURSFUjYSgkcl8PaFsQcyz0RmQSVDosalomTGg4UDP4MlzwQ18JZ1whZGTyP0gOYjn4ZVPvOWTyP1z0Z0fuOSg5LTwSLiAnbzsBbloZPVguMWMDMl8hPTMvSWQKbzEtRFg5aVINPSEyMzsuMzolUij2LzQFTVPyQyUJSyU1SDX4MGgmSiTxVjL1Pkn4ZikpQFUnTjL2TR8HPyAnQFUNSWAiLC0hSUfqXjwpTjgULEEqMkkkYkAHVTgOLWcPVVLuQGoPbCc4XSjvRDgobzs5VCgiXicqYT0gY0UHLl8ULlksbDgtZzruZikkMScPR0AzPTHuUDQhYyYBPh8gQGbwSTQ5c2EtPxsANGkwUC0WVUglS18gOVUnQDXxX1kqM2n8M1TvQmn2PSb2PWMPRicTPSkAPVPzYSIGdSAAPTg3Rz0LaWc4UhswUiYyM0D2b1ENP2MzRScHbRsXRCIVS2oqMzYqLyQBLCUVZGcpMmMpY0H8Xko4UF0yazb1REcOMmMWbWoKaFwGYikvYF8DaCb2RjMVXjQsNTwyMTcHQEg5RjQYYTsWcib2azwlaUMxK2MKLSkycmIvM1oTQCcIUygwRDkKR1UkYCgKRDYybVkLMykqQDwiUlolXUUGM0AIPzsXbigOKzsObyAvPVX2aEL2dlv2R1cZaycnRmoZU2o5VkcJNUYrS1UDQFkKajQ3M2kzYGMnJ18wb0kzZyAwZEczYF8KUz8yUkAsUmP8bWf8dCj3aCbyMSkCcmoUMyL0QFgzPzPyc0IrVDsIYC0oTyIJMVElUSkhdik3cELxMyMKUzfvRlb4UVUMQFL4SCb4YCcnYScUPSgKM0L4Ryc2SVYLNUAKXUkzTFYrdUMLQCMjXkMXbScySCcyazL8b0b3cFEnSiP2M2YDdkModlIlUWMydls5dmoiUSUlVlUDL0okLybwT1srL0MJS1wTXikpTjMoTVoyR10pQF8mSjM1LGQrZ2n2Ml8KTDgyZ1T1R1kkORsYaEAjMz8yM1IjTkgGYkoPK2n4bR7uYED8azP1aGH3ZEMuclr3YTQKL1cvYTsBSFggXSz4XmYjcCYiYjoyMWIhSRsFNTswS1Iramcqdkn2USgBP10JTyUKRFo0Zj0UNVErYiD2P2AqM2=0RlP2Z2ohM2gYR10wYTD3ST8Mb2L3VFrvdickUEoDTDwwNWnqPjsubkgKVET0Sj32TUMpdDX0VjEzTG=zZFwJTEc5Zj8wMjQwUjM1XmoNbUUZR0gqaicKPiz2TGYOM1oLdmX8Pmn1axsNUSgCQGokYl32PRrqRDgpRkb4XjQKY0X3cDYuRCkCamn3Y2QDYVQtQEIwOUXvaWD0QDMkSycPPVs5RFUKRkUwNUYhLzkzYGcFTUgCSDEnTjnuMzsPM0ApZ0b3TUQocmPqYTwJSR8AYzo1OWL8VCYHb1MuRCctM2MqdjgxM14AQloLRD0HUGoQMkUDR2MpPVspJ2MyYzIyNDgAbWfuR1Y1VT8oZib0TFn8bSgyXWoJYSETaEgha2oXRyQodlL4LET2Kxr2RGoyXx8DSUUiLz8kQF8PMzHxPSgtOV73PkL2b1Y2ZVIuQyIAMycwaEcpbF8pRkMidUUHZzcvSS0LOTI2M1MHOTkjRlogMF8vT1b4b2UxSB8hQlMNTWQCbTY0dlMrYyD8XWjwLkbqbj4BXSYgcyckcCAvXmQuZj8kPx72chsUZUbzRzn1QGMVPVoPR1IMZic0Z1P3MyDwLFwQTGL2STH2M0UGZjIIaCcAQj0MVFsVZWoQLlkwYTICblcuPjEqUlIXdkYuLGMUYSj0OV0HR1H2ZjECZiARSjo5b1cGLVU5MzEPYCcALjsCMzjyLyUwdB8LKyMPdGIrdkP2c0graGQTPT0sLl8hbUoFLSj4SRskUjn2bC05RDs0NGMBQzv2R0MDM1YnYTMkbFgYOUQKM0MuNScnTWoQVBs4M1g0M0EXUmg5YF74Yl3yL2HvaUL2Xij4ST8gVFb1M2kzTGciMGECPVYBVkMrYlT4NGQ5dEDzP0PuTTIKNEb1RV8kNVwMT10JM2kpUlcraCkJZSgUbiYGYE=wLCMxYz0KLCUFL10FUigyYTXyRGARZzMUOWTvY1oRTicpNScIXkcFXmcBRDMSUDgsQ1oRYUcSMkgsT1kkSlYDREYSMGUxUGL0TSXvXlUnMUolZyEFRE=2aUgxRGn8QCMMdFPuLl4jMzkFTkINK1gKU1cnMEIVYSUUVkcJSmQTMTXvUGUjbib3aTwyTiQmKzYQVlfzVEUnQz0DZScIcEACYycpPx8NPjYNcUQFcVM3Py=qUFIlJ2Q3YGIyaFQXb0A4XyQodjgMNUkiVmQlZ0oJVVklTFMqZT8NYTsCaSEmbjoOPicBUB8LUGYLZ1fvXSAlSF8mK10VMzr2Qib4QC0vUScKbyb8Mzgpci0gUTESdlj4YV8jVVj2MTf2dlsDazX4ZGogUV8rYWX2T185LVssMycrYCkCTEUKNWogdCUrMycOZzgNL2MRMVIyU2YDckYzbjn4M2MKL1sFYz0HYmoDa1ImUycPbEApdij2a1T4TybuMVv8LSIgdSAyTzXxSVclcVkqZlIyRjkOLEglZFr2TFH8SCj2YUTxMzMgTWUGYDsPNV70MyIhZmMKR1P2MWn4LzL0aSb2T2n3Z1IFYiItTjsKQGctQjgqdUf8P2MZYCj4VlgCaCb4MUUKZEM5MjkiL142MybyaELuXVIpMzPuJyj4NSkOajgYTVLvaVImRVsjUTsjPz8tRjD2TSgwcSgib18MPjEKMyIrbDQkMi=1Pib4M14uUlYqb2A5PloSQGomTzoqVF8hbVIKMzQCL1Y2Mmj4M1onVV8zQFj2VDMIPib4MyPvQyUFdVc0YVctUGD3MzLyVSYTKzEpR1ExJ0UBPiMkNVoKQDQ5LEcZMyABNTLvR2MpMyb1Syk5dmMIUTgAT2o5NRsOP2MhRGL4QCcANTEPTVUDdkIyZib4M2H7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9MzspPWMHXl8CQiTvTEUMPmokU2P1VGAwZ2UIJ10Vamf4T1grOSIiYz8NVWb3Q0o4QFQlLzoLXSQociExK0ERUDT7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//