## 封面
省级财政投资基本建设项目信息公开表
| 项目名称： | 省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程项目
（现省二沙体育训练中心）
| 批复立项时间： | 2017-08-11
| 资金主管部门： | 省体育局

## 基本情况表
省级财政投资基本建设项目信息公开表
项目名称 | 省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程（现省二沙体育训练中心） | 主管部门 | 省体育局
项目建设（使用）单位 | 省二沙体育训练中心 | 项目总投资金额 | 3780万元
立项文号 | 粤发改社会函[2017]4201号 | 项目建设进展情况 | 完成报建、三通一平施工准备
项目建筑面积 | 7581平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资 | 自筹资金
3780万元
资金到位情况 | 资金当年到位情况： | 1373万元
| 资金累计到位情况： | 2921.94万元
绩效目标 | 属于省代建项目，2019年度已完成代建、设计、施工、监理等招标，完成设计概算审批，同时完成办理施工许可证，临建围蔽与板房通过验收，按合同支付进度款。2020年度计划全面开展施工，完成主体结构工程，约占总工程量75%。

## 预算执行情况表
省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程项目预算执行情况表（2019年）
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 | 14680863.6
1 |  | 勘察设计合同 | 广州市市政工程设计研究院有限公司 | 925400 | 285775 |  | 557975
2 |  | 施工总承包合同 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 28464131.26 | 2645509.2 |  | 2645509.2

## 招投标实施情况表
省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市市政工程设计研究总院有限公司
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市市政工程设计研究总院有限公司
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
监理
设备
重要材料
其他