## 封面
省级财政投资基本建设项目信息公开表
| 项目名称： | 省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目
| 批复立项时间： | 2017-05-21
| 资金主管部门： | 省体育局

## 基本情况表
省级财政投资基本建设项目信息公开表
项目名称 | 省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目 | 主管部门 | 省体育局
项目建设（使用）单位 | 省二沙体育训练中心 | 项目总投资金额 | 1905万元
立项文号 | 粤发改社会函[2017]2610号 | 项目建设进展情况 | 办理施工许可证，围蔽拆除旧建筑
项目建筑面积 | 4790平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资 | 自筹资金
1905万元
资金到位情况 | 资金当年到位情况： | 946万元
| 资金累计到位情况： | 1487.65万元
绩效目标 | 属于省代建项目，2019年度已完成代建、设计施工一体化（EPC）、监理等招标，同时完成设计概算审批，完成拆除旧建筑，临建围蔽与板房，正在办理施工许可证，按合同支付进度款。2020年计划完成办理施工许可证，全面开展施工，完成主体结构工程，约占总工程量75%。

## 预算执行情况表
省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目预算执行情况表（2019年）
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 | 14333842.97
1 |  | 勘察设计合同 | 广州市设计院 | 453560 | 142640 |  | 229390
2 |  | 施工总承包合同 | 广东电白二建集团有限公司 | 15174540 | 4552362 |  | 4552362

## 招投标实施情况表
省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市设计院
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市设计院
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东电白二建集团有限公司
安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东电白二建集团有限公司
监理 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东建设工程监理有限公司
设备
重要材料
其他