- 项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：竞技体育

对应“政策任务”数量：3

省级预算部门：广东省体育局

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：2020年6月30日

- 省体育局2019年文化繁荣发展专项资金

- （竞技体育）项目绩效自评报告

- 根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》等文件要求，为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，我局成立2019年度专项资金绩效自评工作组，对2019年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目开展了绩效评价自评工作。

- 一、基本情况

- （一）项目资金概况

我局2019年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）通过组织和实施备战重大体育赛事、运动队保障项目、资助承办竞技类体育赛事三个方面工作，以达到实现我省竞技体育人力资源可持续发展、竞技体育“社会化、产业化、科学化、国际化”、竞技体育管理体制化建设目标。

项目资金由4个文件下达：广东省财政厅《关于提前下达文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）的通知》（粤财综〔2018〕137号）文件批复17375万元，其中用于竞技体育财政事权1760万元；《关于下达2019国际游泳联合会游泳明星系列赛（中国广州站）赛事补助经费的通知》（粤财综〔2019〕23号）文件批复1100万元，用于竞技体育财政事权；《关于下达2018年度结转省级体育彩票公益金的通知》（粤财综〔2019〕32号）文件批复14900万元，其中用于竞技体育财政事权4590万元；《关于批复2019年省级部门预算的通知》（粤财预〔2019〕35号）文件批复45054.11万元，其中用于竞技体育财政事权24949万元。“文化繁荣发展专项资金（竞技体育）”的专项资金总计32399万元。

（二）资金分配方式

在资金分配方面，我局采取因素法与项目制相结合，以因素法分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配建议后，经省财厅审核，按程序报批后下达。

2019年用于“文化繁荣发展专项资金（竞技体育）”的专项资金总计32399万元（其中省直单位30099万元，转移支付市县2300万元）。竞技体育财政事权资金项目包含3个政策任务：备战重大体育赛事、运动队保障项目、资助承办竞技类体育赛事，资金已经全部安排到位。项目资金分配情况表见表1-1所示。

表1-1 “文化繁荣发展专项资金（竞技体育）”专项资金分配表

| 单位（市县）名称 | 政策任务 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、省直单位 |  | 30,099.00 |
| 广东省体育局 | 备战重大体育赛事 | 1,510.00 |
|  | 运动队保障项目 | 44.55 |
|  | 资助承办竞技类体育赛事 | 1,160.00 |
| 广东省黄村体育训练中心 | 备战重大体育赛事 | 5,670.00 |
|  | 运动队保障项目 | 198.00 |
| 广东省船艇训练中心 | 备战重大体育赛事 | 1,980.00 |
|  | 运动队保障项目 | 1,911.02 |
| 广东省足球运动中心 | 备战重大体育赛事 | 2,900.00 |
|  | 运动队保障项目 | 442.00 |
|  | 资助承办竞技类体育赛事 | 190.00 |
| 广东省重竞技体育训练中心 | 备战重大体育赛事 | 1,650.00 |
|  | 运动队保障项目 | 202.00 |
| 广东省青少年训练竞赛中心 | 资助承办竞技类体育赛事 | 60.00 |
| 广东省奥林匹克体育中心 | 资助承办竞技类体育赛事 | 180.00 |
| 广东省二沙体育训练中心 | 备战重大体育赛事 | 8,190.00 |
|  | 运动队保障项目 | 709.43 |
| 广东海上项目训练中心 | 备战重大体育赛事 | 1,280.00 |
|  | 运动队保障项目 | 325.00 |
| 广东省高尔夫球运动中心 | 备战重大体育赛事 | 880.00 |
|  | 资助承办竞技类体育赛事 | 50.00 |
| 省体育科学研究所 | 备战重大体育赛事 | 567.00 |
| 二、转移支付市县 |  | 2,300.00 |
| 深圳市本级 | 备战重大体育赛事 | 200.00 |
|  | 资助承办竞技类体育赛事 | 250.00 |
| 佛山市本级 | 备战重大体育赛事 | 200.00 |
| 梅州市本级 | 资助承办竞技类体育赛事 | 160.00 |
| 惠州市本级 | 资助承办竞技类体育赛事 | 50.00 |
| 东莞市本级 | 备战重大体育赛事 | 1,000.00 |
| 茂名市本级 | 资助承办竞技类体育赛事 | 100.00 |
| 肇庆市本级 | 资助承办竞技类体育赛事 | 340.00 |
| 合计 |  | 32,399.00 |

- （三）资金的主要用途及扶持对象

1.“备战重大体育赛事”政策任务：安排26027万元保障7个直属训练中心训练、比赛、科研等备战工作的正常实施，为奥运、全运等国内外重要体育赛事做好备战、参赛的相关工作。

2.“运动队保障项目”政策任务：安排3832万元用于运动员退役培训、部分直属训练中心训练和生活设施升级改造工作。

3.“资助承办竞技类体育赛事”政策任务：安排2540万元为资助或承办全国及以上竞技类体育赛事。

其中“备战重大体育赛事”政策任务预算占项目资金总量的80%；“运动队保障项目”政策任务预算占项目资金总量的12%；“资助承办竞技类体育赛事”政策任务占项目资金总量的8%。

- （四）项目绩效目标

1.总体绩效目标：不断提高竞技体育综合实力，为国争光、为省添彩，保障直属训练中心训练、比赛、科研等备战工作；改善竞技体育基础设施环境，完善运动员保障工作；通过举办国内外大型体育赛事，充分发挥赛事综合效益，提升我省竞技体育发展的整体水平。

2.具体绩效目标：

（1）保障直属训练中心训练、比赛、科研等备战工作的正常实施；在国内重要比赛和国际重大赛事中取得优异成绩。

（2）开展退役运动员职业转换过渡培训工作。完成广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼主体结构并进入机电安装阶段，完成省二沙体育训练中心1号楼及配套修缮工程竣工验收，完成省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目施工招标并开工建设。完成省局小型项目维修改造工作。

（3）完成2019年度在我省举办或承办的全国及以上各类型竞赛活动，其中全国性赛事10项次，全国以上赛事5项次，预计赛事参赛天数合计60天，参加人员5000人，观众20000人次。有效推动我省各竞赛项目的发展，发掘培养我省优秀体育后备力量。

- 二、自评情况

- （一）自评分数

- 按照《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，以及我局“2019年文化繁荣发展专项资金”项目绩效自评信息指标评分表的标准，将“竞技体育”财政事权的三个政策任务分别从投入、过程、产出、效益四个方面8个二级指标、19个三级指标进行逐一评分。绩效指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，按各个政策任务拨付资金额权重（备战重大体育赛事80.33%、运动队保障项目11.83%、资助承办竞技类体育赛事7.84%），对绩效完成情况进行自评。按照政策任务评分如表2-1所示。

表2-1 专项资金指标得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 备战重大体育赛事 | 运动队保障项目 | 资助承办竞技类体育赛事 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 过程 | 20 | 17.68 | 15.6 | 17.52 | 17.42 |
| 产出 | 30 | 27.31 | 27.36 | 28.9 | 27.44 |
| 效益 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29.76 |
| 合计 | 100 | 94.99 | 90.96 | 96.42 |  |
| 权重 |  | 80.33% | 11.83% | 7.84% |  |
| 得分 |  | 76.31 | 10.76 | 7.56 | 94.63 |

综上，我局“2019年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）”项目绩效指标得分为94.63分，自评等级为“优”。

该项目自评综合得分具体情况分析如下：

1.投入

投入指标分值20分，自评综合得分20分。

（1）论证决策方面，各个专项申报材料比较完善，通过前期调研及集体决策完成项目论证，项目立项依据充分。论证决策指标分值4分，自评综合得分4分。

（2）目标设置方面，目标明确，指标清晰，根据项目实际推进要求设定总目标和阶段性目标，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相符，有可量化、可衡量的产出和效果指标。目标设置指标分值6分，自评综合得分6分。

（3）保障措施方面，相关制度及工作计划安排较为合理，项目根据建设内容归口到具体业务处室，有效跟进各个专项资金项目的全过程管理。保障措施指标分值2分，自评综合得分2分。

（4）资金到位方面，项目资金足额、及时到位。资金到位指标分值5分，自评综合得分5分。

（5）资金分配方面，根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配建议，资金分配合理，与绩效目标相对应。资金分配指标分值3分，自评综合得分3分。

投入指标得分情况如表2-2所示。

表2-2 投入指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 备战重大体育赛事 | 运动队保障项目 | 资助承办竞技类体育赛事 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
|  |  | 目标设置 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
|  |  | 保障措施 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
|  | 资金落实 | 资金到位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
|  |  | 资金分配 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 合计 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.00 |

2.过程

过程指标分值20分，自评综合得分17.42分。

（1）资金支付方面，船艇训练中心、足球运动中心、海上项目训练中心等训练中心资金支出低于预算，体科所及我局体育科研专项中货物采购周期延后，部分项目尾款未支付；船艇训练中心、二沙体育训练中心、省重竞技训练中心基建项目前期工作超出计划，年底才正式开工建设，建设进度及付款进度均受到影响。省青少年训练竞赛中心2019年粤港澳大湾区国际公路自行车赛（清远站）因主办方弃权等客观因素未实际举办。专项下达资金总计32399万元，实际支出29289.02万元，支出率90.4%。资金支出率指标分值6分，自评综合得分5.42分。

（2）支出规范性方面，我局预算执行规范，严格按照项目进度支付资金。事项支出合规，费用标准基本符合行业水平，未发生违规使用资金情况。会计核算执行规范，专项支出细化清晰，相关凭证完整。支出规范性指标分值6分，自评综合得分6分。

（3）实施程序方面，我局各项目实施单位对专项资金的管理和使用，能够严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法(试行)》、《广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划（2016-2020年）》、《广东省体育局机关财务管理办法》、《广东省体育局直属单位财务管理办法》、《广东省公共体育设施建设实施意见》、《运动员教练员奖励实施办法》、《全国体育场地维修专项补助经费管理办法》等规定执行。项目资金在具体支出方面严格落实政府采购的各项要求。实施程序指标分值4分，自评综合得分4分。

（4）在管理情况方面，由于我局各直属单位、转移支付市县在项目实施及资金使用方面相对独立，且各级子项目类型众多，数量庞大，传统项目管理手段已经无法应对当前管理需求，而基于信息化手段的电子监管平台仍然在建设中，因此专项资金使用单位特别是基层资金管理单位未全面覆盖有效的管理机制，扣1分；项目完成进度及资金支出计划的过程检查、监督力度不足，扣1分。管理情况指标分值4分，自评综合得分2分。

过程指标得分情况如表2-3所示。

表2-3 过程指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 备战重大体育赛事 | 运动队保障项目 | 资助承办竞技类体育赛事 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | 5.68 | 3.6 | 5.52 | 5.42 |
|  |  | 支出规范性 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
|  | 事项管理 | 实施程序 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
|  |  | 管理情况 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 合计 |  |  | 20 | 17.68 | 15.6 | 17.52 | 17.42 |

3.产出

产出指标分值30分，自评综合得分27.44分。

（1）预算控制方面，我局预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超预算。预算控制指标分值3分，自评综合得分3分。

（2）成本控制方面，我局服务、货物采购、人力资源支出的总体价格水平与可参考市场合理水平基本相符，但由于部分赛事备战项目周期长、内容多，采购方式各异，前期调研不充分，价格合理性依据不够充分。部分项目时效性要求很高，需要在短时间内实施并支出资金，项目支出清单及采购单价未能全面进行市场合理价格评估。如二沙体育训练中心、海上项目训练中心、高尔夫球运动中心等单位备战重大体育赛事专项支出材料不够明细，采购单价合理性依据不够充分。成本控制指标分值2分，自评综合得分1分。

（3）效率性（完成进度、质量）方面，该指标含数量、质量、时效3个三级指标。在数量指标方面，我局各专项建设充分保障了局本级和各省属体育训练中心的日常训练、比赛等备战工作；承办各级别、各类型体育赛事的场次、参加人数均超出原计划。个别体育基础设施建设项目，由于配套场地、主体工程延期等客观因素，导致无法按计划实施及支付资金，个别赛事活动由于主办方弃权等原因未按计划进行，等原因未全面完成；质量指标方面，在全年各项国内外重要赛事中超额完成夺奖任务，并在冰雪等重点扶持项目方面实现历史性突破；大幅提升了各个场馆设施的使用效率，改善运动员训练、生活环境；赛事活动顺利举办，整体效果较好；时效性指标方面，各项赛事准备工作、基础体育设施建设项目及体育比赛、活动举办总体完成情况良好，满足了各项工作的时效性指标要求。总体效率性目标完成率达到92%。效率性（完成进度、质量）指标分值25分，自评综合得分23.44分。

项目产出指标得分情况如表2-4所示。

表2-4 产出指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 备战重大体育赛事 | 运动队保障项目 | 资助承办竞技类体育赛事 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 经济性 | 预算控制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
|  |  | 成本控制 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
|  | 效率性 | 完成进度及质量 | 25 | 23.31 | 23.36 | 24.9 | 23.44 |
| 合计 |  |  | 30 | 27.31 | 27.36 | 28.9 | 27.44 |

4.效益

效益指标分值30分，自评综合得分29.76分。

（1）效果性方面，该指标含经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展4个三级指标。在经济效益方面，通过基地建设、运动员培养，比赛筹备、赛事举办推动形成竞技体育工作的常态化、标准化、规范化发展模式，竞技体育发展水平继续保持全国前列；在社会效益方面，各类高水平高级别体育赛事的成功举办，充分向世界展示了广东经济社会发展新貌、独特的岭南文化和广东人民良好的精神风貌，显著提升了广东的国际影响力；在环境效益方面，各项体育赛事及专项活动的举办，体育基础设施设备的改造完善，显著提升了周边社区运动氛围的提升和群体活动环境整体水平；在可持续发展指标方面通过专项投入，我局及各省属体育训练中心积极探索推行科学训练模式，提高赛前训练水平，精心谋划预决赛措施，全力保障完成各项重大赛事夺金任务。广东代表团在第二届全国青年运动会上表现突出，奖牌总数和总分位居全国第二，获得体育道德风尚奖。我省运动员在国家队集训备战奥运会、冬奥会的人数位居各省前列。效果性指标分值25分，自评综合得分24.76分。

（2）公平性方面，通过各项赛事备战工作、专项赛事及活动中专业运动员、教练员及参与群众的整体评价和意见反馈，广大服务对象对本专项资金建设的效果整体满意。公平性指标分值5分，自评综合得分5分。

项目效益指标得分情况如表2-5所示。

表2-5 效益指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 备战重大体育赛事 | 运动队保障项目 | 资助承办竞技类体育赛事 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 效果性 | 经济社会生态效益和可持续发展 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24.76 |
|  | 公平性 | 满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 合计 |  |  | 30 | 30 | 28 | 30 | 29.76 |

- （二）专项资金使用绩效

- 1.专项资金支出情况。

我局2019年“文化繁荣发展专项资金（竞技体育）”专项下达资金总计32399万元，实际支出29289.02万元，支出率90.4%。

按3个政策任务统计：“备战重大体育赛事”下达资金26027万元，实际支出24655.08万元，支出率94.73%；“运动队保障项目”下达资金3832万元，实际支出2302.01万元，支出率60.07%；“资助承办竞技类体育赛事”下达资金2540万元，实际支出2331.93万元，支出率91.81%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

截至2020年3月31日，我局2019年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）绩效目标完成情况良好。项目绩效目标完成情况如表2-6所示。

表2-6 专项资金绩效目标完成情况表

| 序号 | 项目目标预设值 | 项目目标实际完成值 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标1：保障直属训练中心（7）个 | 目标1：保障直属训练中心（7）个 | 完成 |
| 2 | 目标2：资助滑雪运动员赴国外集训（20）名 | 目标2：资助滑雪运动员赴国外集训（20）名 | 完成 |
| 3 | 目标3：组织冰雪项目比赛（2-3）个 | 目标3：组织冰雪项目比赛（1）个 | 完成率50% |
| 4 | 目标4：组织冰雪项目活动（3）个 | 目标4：组织冰雪项目活动（5）个 | 完成 |
| 5 | 目标5：完成冰雪项目国内和国际比赛备战（2）个 | 目标5：完成冰雪项目国内和国际比赛备战（2）个 | 完成 |
| 6 | 目标6：在全国青年运动会、国内最重要比赛、国际重大赛事中排名前列 | 目标6：在全国青年运动会、国内最重要比赛、国际重大赛事中排名前列 | 完成 |
| 7 | 目标7：举办广东省退役运动员职业转换过度培训班（1）次 | 目标7：举办广东省退役运动员职业转换过度培训班（1）次 | 完成 |
| 8 | 目标8：培训班受训人员（15）人 | 目标8：培训班受训人员（29）人 | 完成 |
| 9 | 目标9：退役运动员职业辅导次数达标率（100%） | 目标9：退役运动员职业辅导次数达标率（100%） | 完成 |
| 10 | 目标10：完成训练基地重点基建改造项目计划（3）个 | 目标10：完成训练基地重点基建改造项目计划（3）个 | 完成 |
| 11 | 目标11：完成训练基地小型基建改造项目（14）个 | 目标11：完成训练基地小型基建改造项目（14）个 | 完成 |
| 12 | 目标12：训练基地基建改造项目主体工程完成比例（70%） | 目标12：训练基地基建改造项目主体工程完成比例（50%） | 完成率71.4% |
| 13 | 目标13：在我省举办或承办的全国赛事（10）项次 | 目标13：在我省举办或承办的全国赛事（17）项次 | 完成 |
| 14 | 目标14：在我省举办或承办的全国以上赛事（5）项次 | 目标14：在我省举办或承办的全国以上赛事（23）项次 | 完成 |
| 15 | 目标15：各项赛事参赛天数合计（60）天 | 目标15：各项赛事参赛天数合计（140）天 | 完成 |
| 16 | 目标16：各项赛事参赛人员合计（5000）人次 | 目标16：各项赛事参赛人员合计（5000）人次 | 完成 |
| 17 | 目标17：各项赛事观众合计（20000）人次 | 目标17：各项赛事观众合计（25000）人次 | 完成 |

- 从表2-6可知，我局年初设定的17项绩效目标中，完成或基本完成（完成率70%以上）绩效目标的有15项，占88.2%；部分完成绩效目标的有1项，占5.9%；未完成绩效目标1项，占5.9%。

- 3.专项资金分用途使用绩效。

（1）备战重大体育赛事

专项建设保障了我局直属广东省黄村体育训练中心、广东省船艇训练中心、广东省足球运动中心、广东省重竞技体育训练中心、广东省二沙体育训练中心、广东海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心等7个训练中心的日常训练、比赛、科研等备战工作，有效支撑了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2021陕西全运会和2020内蒙古冬运会等重点赛事的备战目标。有300多名运动员入选国家集训队，其中70多名运动员备战东京奥运会，50多名运动员集训备战北京冬奥会。

我局与黑龙江省体育局在国家体育总局冬季运动管理中心联合签署《运动员双向培养合作框架协议》，共建多个雪上项目运动队，在运动员培养、教练团队建设、队伍保障服务、外训参赛等方面实现优势互补、强强联合，共同备战重点冰雪赛事。省局联合地市组织开展了多项冰雪项目比赛及活动。

在第二届全国青年运动会上，广东代表团夺得了金牌总数第3（112枚）、奖牌总数和总分第2（369枚、7140分）、破2项全国青年纪录和1项全国少年纪录的优异成绩，圆满完成了广东省委、省政府交给的参赛任务。在国际重要赛事中，广东运动员共获30人次世界冠军、31人次亚洲冠军，超1项世界纪录、7项亚洲纪录。国内赛事，广东省获得102项全国冠军，超13项全国纪录，其中在全国最重要一次比赛中，获得44枚金牌，金牌数、奖牌数、总分均位居全国前列。首次组团参加全国冬季运动会，暂时获得2枚金牌（赛事目前推迟举办），实现了广东竞技体育的历史性突破。

（2）运动队保障项目

我局通过完善退役运动员保障工作，对符合要求的自主择业运动员发放一次性补偿发放率达60%以上，运动员自主择业率达75%以上，举办退役运动员职业转换过度培训班1次，受训人员29人。

船艇训练中心运动员宿舍综合楼项目、省二沙体育训练中心6号楼维修改造项目、省重竞技体育训练中心重竞技综合馆副馆基建项目等三个超过200万资金的重点基建项目开工建设；黄村体育训练中心射击馆升级改造、省足球运动中心运动员宿舍维修等14项省级优秀运动队训练生活设施小型项目建设完工。各项目建设的竣工交付使用，有效改善各运动队训练比赛、生活设施条件。

（3）资助承办竞技类体育赛事

全年在我省举办或承办多项全国及以上各类型竞赛活动，其中包括2019年男篮世界杯、男子举重锦标赛、柔道锦标赛、体操锦标赛、田径大奖赛等全国性赛事17项次，亚洲沙滩排球锦标赛、亚太冰壶比赛、篮球世界杯赛、联合会杯网球赛分区赛等国际性赛事23项次，赛事参赛天数合计140天，参加人员5000人，观众25000人次。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

1.部分项目的资金未全额支出，影响了全年的资金支出率，主要原因是：

在备战重大体育赛事方面，船艇训练中心、足球运动中心、海上项目训练中心备战重大体育赛事经费，资金支出金额低于预算。我局在项目总体目标基本完成的情况下，资金存在一定结余，整体支出率94.73%；运动队保障项目中，个别体育基础设施建设项目，由于配套场地、主体工程延期等客观因素，导致无法按计划实施及支付资金，影响了专项资金的过程指标，未能及时体现资金的使用效果。如省船艇中心、二沙体育中心基建项目前期工作超出原定计划，年底才正式开工建设，因此建设进度及付款进度均受到影响。省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目申报了完整项目款项，但年度目标只是启动开工建设，因此即便按计划完成目标，专项资金的使用率只有60%；资助承办竞技类体育赛事方面，个别赛事如省青少年训练竞赛中心2019年粤港澳大湾区国际公路自行车赛（清远站）因主办方弃权的客观因素未举办，项目未正常开展，整体支出率91.81%。

2.部分项目过程管理及中期项目监管力度不足。

因各专项主管单位在项目管理及资金使用方面相对独立，项目涉及面广，且资金支出类型繁多。我局作为专项主管单位，难以与基层资金管理单位建立起有效管理机制，对在项目进行过程中充分实施开展有效的检查、监控的难度较大。

- 三、改进意见

- （一）加强项目的过程管理，提升专项资金使用率

- 文化繁荣发展专项中的基建类项目涉及前期环评、报建、审批、配套等很多因素，每个环节都对专项工作的绩效评价和实际建设效果有直接影响。我局将在接下来的工作中进一步加强项目过程管理，及时协调处理或向上级主管部门反馈问题，尽可能确保项目按计划推进。同时，作为一个完整的财政事权专项项目，我局将在项目中期加强对各直属单位、地市体育行政部门具体项目的监管力度，及时发现项目推进进度的问题，并解决推进。

- （二）完善项目监管制度，加强资金的核算督查，加强基层工作力度

我局将继续加强资金使用的绩效评价，建立监督检查的工作机制，加强内部审计与监察、审计部门和社会的监督，加强政策与信息的公开公示，保障直接服务对象及社会大众对专项工作的知情权与监督权。

我局将进一步加大对基层人员在政策理解、业务熟悉等方面的培训力度，提高其工作效率，改善工作效果。通过基层人员业务执行能力和政策理解水平的提升，从而进一步完善“文化繁荣发展专项资金”在基层落地的效果以及对我省体育事业发展的重要作用。

附件：2019年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）项目绩效自评信息指标评分表