## 封面
省级财政投资基本建设项目信息公开表
| 项目名称： | 省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目
| 批复立项时间： | 2017-05-21
| 资金主管部门： | 省体育局

## 基本情况表
省级财政投资基本建设项目信息公开表
项目名称 | 省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目 | 主管部门 | 省体育局
项目建设（使用）单位 | 省二沙体育训练中心 | 项目总投资金额 | 1905万元
立项文号 | 粤发改社会函[2017]2610号 | 项目建设进展情况 | 完工待验收
项目建筑面积 | 4790平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资 | 自筹资金
1905万元
资金到位情况 | 资金当年到位情况： | 275.48万元
| 资金累计到位情况： | 1763.13万元
绩效目标 | 属于省代建项目，目前完成工程建设，2022年度完成联合验收，移交使用。
资金累计到位情况：2017年到位1469万元，2020年度收回927.35万元，实际使用541.65万元；
2020年到位946万元，2021年到位275.48万元，累计到位946+541.65+275.48=1763.13万元

## 预算执行情况表
省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目预算执行情况表（2021年）
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 | 14333842.97
1 |  | 勘察设计合同 | 广州市设计院 | 591600 | 0 |  | 440884.4
2 |  | 施工总承包合同 | 广东电白二建集团有限公司 | 15174540 | 1200202.72 |  | 11660804.4
3 |  | 检测服务合同 | 广东建准检测技术有限公司 | 334807.84 | 104094.72 |  | 281821.8

## 招投标实施情况表
省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市设计院
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市设计院
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东电白二建集团有限公司
安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东电白二建集团有限公司
监理 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东建设工程监理有限公司
设备
重要材料
其他