## 封面
省级财政投资基本建设项目信息公开表
| 项目名称： | 省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程项目
| 批复立项时间： | 2017-08-11
| 资金主管部门： | 省体育局

## 基本情况表
省级财政投资基本建设项目信息公开表
项目名称 | 省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程 | 主管部门 | 省体育局
项目建设（使用）单位 | 广东省二沙体育训练中心 | 项目总投资金额 | 3780万元
立项文号 | 粤发改社会函[2017]4201号 | 项目建设进展情况 | 完工待验收
项目建筑面积 | 7581平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资 | 自筹资金
3780万元
资金到位情况 | 资金当年到位情况： | 2021年资金到位180万
| 资金累计到位情况： | 3301.94万元
绩效目标 | 属于省代建项目，2022年度完成篮排球举重训练馆竣工验收并交付使用、完成项目工程结算。
资金累计到位情况：2017年资金到位802.39万元，2020年收回23.93万元；2018年资金到位520万元，
2020年结转516.35万元；2019年资金到位250万元，2020年结转221.42万元；
2020年资金到位1373.48万元，2021年结转787.08万元；2021年资金到位180万，
2022年资金到位200万
因此资金累计到位为： （802.39-23.93）+520+250+1373.48+180+200=3301.94万元

## 预算执行情况表
省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程项目预算执行情况表（2021年）
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
1 |  | 施工总承包合同 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 28464131.26 | 9584441.3 |  | 27541280.34
2 |  | 工程控制网测量服务合同 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 24748.2 | 24748.18 |  | 24748.18
3 |  | 白蚁防治合同 | 广东成名白蚁防治有限公司 | 18195.12 | 9097.56 |  | 18195.12
4 |  | 工程结算审核服务合同 | 广州市建银工程造价咨询有限公司 | 81726.71 | 24518.01 |  | 24518.01
合计 |  |  |  |  | 9642805.05 |  | 27608741.65

## 招投标实施情况表
省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市市政工程设计研究院
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市市政工程设计研究院
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
监理 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东省建筑工程监理有限公司
检测 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司