项目绩效自评报告

资金名称：2021年文化繁荣发展专项资金（青少年体育）项目

预算单位：（公章）广东省体育局

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：2022年6月25日

根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4 号）等文件要求，为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，我局成立2021年度专项资金绩效自评工作组，对“2021年文化繁荣发展专项资金（青少年体育）”项目开展了绩效自评工作。

一、基本情况

**（一）项目资金概况**

“2021年文化繁荣发展专项资金（青少年体育）”项目（以下简称“青少体育项目”）资金由2个文件下达：《关于批复2021年省级部门预算的通知》（粤财预〔2021〕8号）、《广东省财政厅关于下达2021年文化繁荣发展专项资金（省体育局负责部分）的通知》(粤财科教〔2021〕46号)。“青少体育项目”评价资金为7,678万元。

**（二）资金分配方式**

在资金分配方面，我局采取因素法与项目制相结合，以项目制分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配建议后，经省财政厅审核，按程序报批后下达。

“青少体育项目”下达资金为7,678万元，其中：省直单位6,125万元、转移支付市县1,553万元。该项目包含“体育后备人才培养”1个政策任务。资金已经于2021年4月全部安排到位。该项目资金分配情况见表1-1所示。

表1-1 项目资金分配情况表

| **序号** | **省直单位/****地市及县** | **预算金额****（万元）** | **主要任务或项目分配情况** | **资金****文号** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省体育局 | 881.20  | 省年度青少年各类竞赛有关经费506.2万元；青少年体育政策研究及培训130万元；2021年度青少年体育冬夏令营及文化交流活动245万元。 | 粤财预〔2021〕8号 |
| 2 | 广东省黄村体育训练中心 | 105.00  | 省年度青少年各类竞赛有关经费 |
| 3 | 广东省船艇训练中心 | 29.60 | 省年度青少年各类竞赛有关经费 |
| 4 | 广东省青少年训练竞赛中心 | 233.70  | 省年度青少年各类竞赛有关经费 |
| 5 | 广东省高尔夫球运动中心 | 35.00  | 省年度青少年各类竞赛有关经费 |
| 6 | 广东省青少年竞技体育学校 | 4300.00  | 资助青少年体育后备人才培养 |
| 7 | 广东省体育科学研究所 | 40.00  | 省年度青少年各类竞赛有关经费 |
| 8 | 广东体育职业技术学院 | 500.50 | 资助体职院发展 |
| **省直单位小计** | **6125.00** | **——** |  |
| 1 | 广州市 | 75.50 | 输送人才补助22.5万元；省年度青少年2项竞赛有关经费53万元。 | 粤财科教〔2021〕124号 |
| 2 | 深圳市 | 54.80 | 输送人才补助20万元；省年度青少年2项竞赛有关经费34.8万元。 |
| 3 | 珠海市 | 28.50 | 输送人才补助1.5万元；省年度青少年1项竞赛有关经费27万元。 |
| 4 | 汕头市 | 5.50 | 输送人才补助0.5万元；省运会、亚青会筹备工作5万元。 |
| 5 | 佛山市 | 116.00 | 输送人才补助6万元；省年度青少年2项竞赛有关经费110万元。 |
| 6 | 韶关市 | 94.00 | 输送人才补助2万元；省年度青少年2项竞赛有关经费67万元；2021年度青少年体育冬夏令营及文化交流活动25万元。 |
| 7 | 河源市 | 0.50 | 输送人才补助0.5万元。 |
| 8 | 梅州市 | 93.50 | 输送人才补助0.5万元；省年度青少年3项竞赛有关经费93万元。 |
| 9 | 惠州市 | 55.00 | 输送人才补助7万元；省年度青少年1项竞赛有关经费48万元。 |
| 10 | 汕尾市 | 45.00 | 省年度青少年1项竞赛有关经费45万元。 |
| 11 | 东莞市 | 115.00 | 输送人才补助10万元；省年度青少年4项竞赛有关经费105万元。 |
| 12 | 中山市 | 18.00 | 输送人才补助3万元；青少年体育政策研究及培训15万元。 |
| 13 | 江门市 | 129.50 | 输送人才补助2.5万元；省年度青少年2项竞赛有关经费102万元；2021年度青少年体育冬夏令营及文化交流活动25万元。 |
| 14 | 阳江市 | 4.00 | 输送人才补助4万元。 |
| 15 | 湛江市 | 2.50 | 输送人才补助2.5万元。 |
| 16 | 茂名市 | 5.00 | 省运会筹备工作5万元。 |
| 17 | 肇庆市 | 331.50 | 输送人才补助7.5万元；省年度青少年6项竞赛有关经费324万元。 |
| 18 | 清远市 | 356.50 | 输送人才补助1.5万元；省年度青少年8项竞赛有关经费345万元；省运会筹备工作10万元。 |
| 19 | 潮州市 | 19.20 | 省年度青少年1项竞赛有关经费19.2万元。 |
| 20 | 云浮市 | 1.00 | 输送人才补助1万元。 |
| 21 |  顺德区 | 2.00 | 输送人才补助2万元。 |
| 22 | 惠来县 | 0.50 | 输送人才补助0.5万元。 |
| **转移支付小计** | **1553.00** | **——** |  |
| **合计** | **7678.00** | **——** |  |

**（三）项目主要用途、扶持对象**

“青少体育项目”资金用途：**一是**扶持各级各类体校建设，补助地市输送人才工作，广泛开展青少年体育赛事活动，为我省输送更多高水平后备人才，进一步完善我省青少年体育后备人才体系建设；**二是**开展青少年体育政策研究及人员培训，提高从业人员队伍专业水平，不断完善我省青少年体育后备人才体系建设，为省队输送更多优秀后备人才；**三是**开展校园科学健身指导工作、青少年冬夏令营和文化交流等青少年体育公益活动，普及青少年体育，增强青少年体质。

**（四）项目绩效目标**

**1.总体绩效目标。**

进一步完善我省青少年体育后备人才体系建设，广泛开展青少年体育赛事活动，为我省输送更多高水平后备人才；引导青少年群体参与体育锻炼，提升青少年体质健康水平，加强青少年体育从业人员队伍建设，提升从业人员业务能力，开展青少年体育政策研究，提高工作能力。

**2.具体绩效目标。**

（1）补助21个地市向省专业运动队输送人才191人。

（2）开展省年度青少年锦标赛48项次，审批等级运动员300人以上，开展骨龄测试、文化测试、体能测试等资格相关工作，覆盖省运会参赛运动员约1.3万人，组织竞赛绩效评价工作。

（3）开展校园科学健身指导工作，举办奥运项目的各种活动和冬夏令营技能培训、体育文化公益活动，每年青少年参与人数约2万人以上。

（4）开展我省后备人才培养体系建设的政策研究及规划研究；组织基层教练员继续教育培训约1000人次，组织相关工作会议及专项业务培训各约3次。

二、自评情况

**（一）自评分数**

按照《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，以及项目绩效自评信息指标评分表的标准，“青少体育项目”分别从过程、产出、效益三个方面6个二级指标、18个三级指标进行逐一评分。绩效指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评。该项目一级指标得分情况见表2-1所示。

表2-1 项目一级指标得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标分值** | **综合得分** | **得分率** |
| 过程 | 20 | 16.07 | 80.35% |
| 产出 | 40 | 38.98  | 97.45% |
| 效益 | 40 | 40 | 1000% |
| **合计** | **100** | **95.05**  | **95.05%** |

综上，“青少体育项目”绩效评分得分为**95.05**分，自评等级为“**优**”。

“青少体育项目”指标得分情况分析如下：

**1.过程**

该指标主要考核项目过程管理的规范性和有效性，包含资金管理、事项管理两个方面。过程指标分值20分，自评得分16.07分，得分率为80.35%。该项目过程指标得分情况见表2-2所示。

表2-2项目过程指标得分情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 过程 | 资金管理 | 资金支出率 | 12 | 9.07 | 75.58% |
| 事项管理 | 监管有效性 | 8 | 7 | 87.50% |
| **合计** | **20** | **16.07** | **80.35%** |

**（1）资金管理。**该指标主要是考核资金的支出情况，从资金支出率一个三级指标进行考核。指标分值12分，自评得分9.07分，得分率75.58%。

**①资金支出率。**该项目下达资金总计7,678万元，截至2021年12月31日，项目实际支出总计5804.32万元，资金支出率75.6%，主要原因是个别体育学校原计划的外训外赛、教练培训、学生活动因疫情取消或推迟到2022年，该部分预算经费尚未支出。该指标分值12分，自评得分9.07分，得分率75.58%。

**（2）事项管理。**该指标主要是项目管理方面的情况，从监管有效性一个三级指标进行考核。指标分值8分，自评得分7分，得分率87.5%。

**②监管有效性。**我局建立较为完善的项目管理机制，相关业务处室指定专人项目实施情况定期进行检查督办，强化基层部门在资金使用管理上的主体责任意识，建立健全内部控制制度及机制，保障资金规范使用；各级主管部门加强项目实施指导和监管，规范政府采购和资金支付程序，严格按照资金管理办法组织实施；我局实施资金过程监督，不定期抽查项目实施情况，及时掌握存在问题，研究采取有效措施加以改进，发现问题立查立改、即知即改。项目资金支出率为75.58%，支出率监管有效性需要进一步加强，基层教练员继续教育培训因疫情没有实施，扣1分，项目的实施监管有效性需要进一步提升。该指标分值8分，自评得分7分，得分率87.5%。

**2.产出**

该指标主要考核项目的产出完成情况，包含数量指标、质量指标两个方面。产出指标分值40分，自评得分38.98分，得分率为97.45%。该项目产出指标得分情况见表2-3所示。

表2-3 项目产出指标得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标分值** | **指标得分** | **得分率** |
| 产出指标 | 数量指标 | 34 | 33 | 97.06% |
| 质量指标 | 6 | 5.98 | 99.67% |
| **合计** | **40** | **38.98** | **97.45%** |

**（1）数量指标。**该指标从资助国家高水平体育后备人才基地（含省级重点基地、重点班数量）、扶持省内各级各类体校建设数量、补助全省传统项目学校数量、输送人才数量、省级体育系统注册的青少年运动员人数、举办冬夏令营体育培训受益人数、开展省年度青少年锦标赛次数、开展资格相关工作覆盖运动员人数、组织基层教练员继续教育培训次数、开展关于加强我省后备人才培养体系建设的政策研究及规划次数、组织基层教练员继续教育培训相关工作会议及专项业务培训次数、审批等级运动员数12个三级指标进行考核。该指标分值34分，自评得分33分，得分率97.06%。项目数量指标完成情况及自评得分情况如表2-4所示。

表 2-4 项目数量指标完成情况及自评得分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **预期值** | **实现值** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 数量指标 | 资助国家高水平体育后备人才基地、省级重点基地、重点班数量（个） | ≥140 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| 扶持省内各级各类体校建设数量（个） | ≥15 | 48 | 2 | 2 | 100% |
| 补助全省传统项目学校数量（个） | ≥200 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 输送人才数量（人） | ≥191 | 228 | 3 | 3 | 100% |
| 在省级体育系统注册的青少年运动员人数 | ≥10000 | 65243 | 3 | 3 | 100% |
| 举办冬夏令营体育培训受益人数（人） | ≥20000 | 57200 | 3 | 3 | 100% |
| 开展省年度青少年锦标赛次数（项次） | 48 | 56 | 4 | 4 | 100% |
| 开展骨龄测试、文化测试、体能测试等资格相关工作覆盖运动员人数（人） | ≥13000 | 28002 | 3 | 3 | 100% |
| 组织基层教练员继续教育培训次数（人次） | ≥1000 | 1478 | 3 | 3 | 100% |
| 开展关于加强我省后备人才培养体系建设的政策研究及规划次数（次） | ≥1 | 16 | 3 | 3 | 100% |
| 组织基层教练员继续教育培训相关工作会议及专项业务培训次数（次） | ≥3 | 9 | 3 | 3 | 100% |
| 审批等级运动员数（人） | ≥300 | 3754 | 3 | 3 | 100% |
| **合计** | **34** | **33** | **97.06%** |

**③资助国家高水平体育后备人才基地、省级重点基地、重点班数量。**2021年，我局根据《体育总局办公厅关于开展国家高水平体育后备人才基地（2021-2024）认定工作的通知》和体育总局关于印发《国家高水平体育后备人才基地认定办法》的通知精神，开展广东省体育局关于做好国家高水平体育后备人才基地（2021-2024）认定工作。截至2021年底，尚未有评定结果，奖励和扶持对象尚未确定。该指标分值2分，自评得分1分，得分率50%。

**④扶持省内各级各类体校建设数量。**通过开展后备人才培养单位办训办学质量评估，扶持25个地市级以上体校和23个县区级体校，用于各级各类体校改善训练、教学条件。该指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**⑤补助全省传统项目学校数量。**根据《体育总局 教育部关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）文件精神，由教育、体育部门联合评定体育传统特色学校，整合原来体育传统项目学校和体育特色学校，相关规定2021年尚未出台。该指标已经不适用，不扣分。该指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**⑥输送人才数量。**2021年，我省省属体校和21个地市体校向省专业运动队输送人才228人，比预期值191人超出37人，各级培养单位输送省专业运动队情况如表2-5所示。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

表 2-5 2021年输送省专业运动队统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **省直单位/地市** | **数量（人）** | **培养单位** |
| 1 | 广东省青少年竞技体育学校 | 36 | 省属体校36人。 |
| 2 | 广州市 | 45 | 广州体育职业技术学院22人，广州市水上运动管理中心4人，广州天河体育中心3人，广州市羽毛球运动管理中心1人，广州市西关外国语学校1人，广州市射击射箭运动管理中心3人，广州大学城体育中心3人，广州市玉岩中学1人，广州市黄埔区第86中学1人，广州市花都区体校2人，广州市从化区体校4人。 |
| 3 | 深圳市 | 40 | 深圳市体工大队23人，深圳市体育运动学校9人，深圳市盐田区业余体育学校1人，深圳市南山外国语学校（集团）大冲学校1人，深圳市宝安区沙溪小学1人，深圳市宝安区青少年业余体育学校5人。 |
| 4 | 珠海市 | 3 | 珠海市体育运动学校2人，珠海市斗门区少年业余体校1人。 |
| 5 | 汕头市 | 1 | 汕头市体育运动学校1人。 |
| 6 | 佛山市 | 16 | 佛山市体育运动学校8人，佛山市文化广电旅游体育局3人，佛山市顺德区业余体校4人（2020年3人，2015年1人梁诺），佛山市南海区体校1人。 |
| 7 | 韶关市 | 4 | 韶关市体育运动学校4人。 |
| 8 | 河源市 | 1 | 河源市体育运动学校1人。 |
| 9 | 梅州市 | 1 | 梅州市体育运动学校1人。 |
| 10 | 惠州市 | 14 | 惠州市体育运动学校13人，惠州市惠城区体育运动学校1人。 |
| 11 | 东莞市 | 20 | 东莞市体育运动学校5人，东莞市游泳运功管理中心6人，东莞市划船跆拳基地1人，东莞篮球学校1人，东莞市石龙镇体育管理服务中心2人，东莞市长安镇乒乓球队1人，东莞市长安镇武术队2人，东莞市黄江业余体校2人。 |
| 12 | 中山市 | 6 | 中山市体育运动学校6人。 |
| 13 | 江门市 | 5 | 江门市体育运动学校2人，江门市恩平体育学校1人，台山排球运动学校2人。 |
| 14 | 阳江市 | 8 | 阳江市体育运动学校8人。 |
| 15 | 湛江市 | 5 | 湛江市体育运动学校4人，湛江岭南师范学院附属中学1人。 |
| 16 | 肇庆市 | 15 | 肇庆市体育学校13人，肇庆市国家水上运动训练基地1人，肇庆市六中1人。 |
| 17 | 清远市 | 3 | 清远市体育学校2人，恒大足球学校1人。 |
| 18 | 揭阳市 | 3 | 揭阳市惠来县羽毛球业余体校1人。 |
| 19 | 云浮市 | 2 | 云浮市中心体校2人。 |
| **合计** | **228** |  |

**⑦在省级体育系统注册的青少年运动员人数。**我省2021年度新注册运动员65243人，远超预设值10000人。通过体育系统对注册青少年运动员的动态管理，进一步促进后备体育人才的培养。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

**⑧举办冬夏令营体育培训受益人数。**2021年，我局联合省教育厅深入推进广东省青少年体育冬夏令营（周末营）校园活动。在做好新冠疫情防控常态化工作的情况下，依托省级单项运动协会开展乒乓球、网球、击剑、空手道、田径、冰雪、体适能等多个项目的校外公益青少年体育冬夏令营活动，鼓励相关地市因地制宜开设相关的冬夏令营活动，全省共有超过57200名青少年受益该活动。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

**⑨开展省年度青少年锦标赛次数。**2021年，我省开展全年度青少年锦标赛次数为56项次。其中省本局举办省级青少年锦标赛16项次，其他直属单位和地市主管单位组织的锦标赛为40项次。省级青少年锦标赛举行情况如表2-6所示。该指标分值4分，自评得分4分，得分率100%。

表 2-6 2021年青少年锦标赛举行情况一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **省直单位/地市** | **省级青少年锦标赛（项次）** | **备注** |
| 1 | 广东省体育局 | 16 | 实行田径、游泳、三小球、武术套路、跆拳道等7个项目的年度青少年锦标赛和中学生比赛资格互通，促进体教两个竞赛体系的互融互通。举办省级U系列等比赛13项次，与省教育厅联合举办学校体育比赛9项次。 |
| 2 | 广东省黄村体育训练中心 | 3 | 小轮车青少年锦标赛、垒球青少年锦标赛、射击青少年锦标赛。 |
| 3 | 广东省船艇训练中心 | 1 | 皮划艇激流回旋锦标赛。 |
| 4 | 广东省高尔夫球运动中心 | 1 | 青少年高尔夫球锦标赛。 |
| 5 | 广州市 | 2 | 艺术体操锦标赛、射击（飞碟）锦标赛。 |
| 6 | 深圳市 | 2 | 自行车（场地）锦标赛，自行车（山地）锦标赛。 |
| 7 | 珠海市 | 1 | 田径（竞走）锦标赛。 |
| 8 | 佛山市 | 2 | 柔道锦标赛，羽毛球锦标赛。 |
| 9 | 韶关市 | 2 | 太极拳、南拳锦标赛，武术套路锦标赛。 |
| 10 | 梅州市 | 3 | 自行车（公路）锦标赛、男子曲棍球锦标赛、女子曲棍球锦标赛。 |
| 11 | 惠州市 | 1 | 男子篮球锦标赛。 |
| 12 | 汕尾市 | 1 | 帆船帆板锦标赛。 |
| 13 | 东莞市 | 4 | 蹦床锦标赛、花样游泳锦标赛、马术锦标赛、现代五项锦标赛。 |
| 14 | 江门市 | 2 | 击剑锦标赛、排球锦标赛。 |
| 15 | 肇庆市 | 6 | 皮划艇（静水）锦标赛、跳水锦标赛、赛艇锦标赛、体操锦标赛、游泳锦标赛、田径锦标赛。 |
| 16 | 清远市 | 8 | 女子篮球锦标赛、拳击锦标赛、摔跤锦标赛、网球锦标赛、举重锦标赛、棒球锦标赛、射箭锦标赛、女子手球锦标赛。 |
| 17 | 潮州市 | 1 | 空手道锦标赛。 |
| **合计** | **56** |  |

**⑩开展骨龄测试、文化测试、体能测试等资格相关工作覆盖运动员人数。5月**，我局开展 2021 年广东省青少年运动员骨龄测试，测试对象为参加 2022 年省运会的首次注册及往年注册尚未拍摄骨龄的省外国内户籍运动员；10月，我局举办第十六届省运会运动员赛前文化考试，以考促学进一步加强运动员文化学习；2022年1月，我局启动省运会运动员体能测试工作，以上3项测评人数合计约2.8万人。参加骨龄测试、文化测试、体能测试的人数统计情况如表2-7 所示。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

表2-7 参加各类测试人员统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **测试类比** | **参加人数（人）** | **测试时间** |
| 1 | 骨龄测试 | 1479 | 2021年5月10-15日 |
| 2 | 文化测试 | 17851 | 2021年10月21日 |
| 3 | 体能测试 | 8672 | 2022年1月6日至2月26日 |
| **合计** | **28002** |  |

**⑪组织基层教练员继续教育培训人次。**3月份，举行针对省级训练基地教练员的继续教育线上培训课，参加人数有1478人；由于疫情原因，针对地市的基层教练员延期到2022年举行，项目相关单位已经做好培训前的全部准备工作，在条件成熟的情况尽快开展基层教练员的继续教育培训工作。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

**⑫开展关于加强我省后备人才培养体系建设的政策研究及规划次数。**2021年，我局联合省教育厅成立调研专家组，组织召开12次专家组研讨会议，拟制我省《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》初稿1份、研究制定了《广东省青少年体育“十四五”规划》1份；建立我省青少年体育后备人才培养单位办训办学评估管理办法和工作机制，组织标准制定专家研讨会共4次，开展省级自评、复评、统评工作70个单位。关于加强我省后备人才培养体系建设的政策研究及规划相关会议合计16次。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

**⑬组织基层教练员继续教育培训相关工作会议及专项业务培训次数。**2021年，组织基层教练员继续教育培训相关工作会议1场次；组织社会体育指导员专项业务培训8次，有效提升基层教练员、训练管理干部、社会体育指导员的体育管理水平和服务水平。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

**⑭审批等级运动员数。**2021年，完成审批等级运动员数3754人，其中一级运动员710人，二级运动员2762人，三级运动员282人，远超预期值300人。运动员技术等级是国家对运动员技术能力的一种体现和认可，促进运动员不断提高运动技术水平。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

**（2）质量指标。**该指标从参加省赛和省运会的青少年体质测评达标率、议培训考试达标率2个三级指标进行考核。该指标分值6分，自评得分5.98分，得分率99.67%。项目质量指标完成情况及自评得分如表2-8所示。

表2-8 项目质量指标完成情况及自评得分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **预期值** | **实现值** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 质量指标 | 参加省赛和省运会的青少年体质测评达标率（%） | ≥80% | 99.42% | 3 | 3 | 100% |
| 会议培训考试达标率（%） | ≥90% | 89.28% | 3 | 2.98 | 99.33% |
| **合计** | **6** | **5.98** | **99.67%** |

**⑮参加省赛和省运会的青少年体质测评达标率。**5月，我局启动省运会运动员体能测试工作，8个地市约8672人参与测评，其中测评达标人数为8667人，达标率为99.42%，超过预期值。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

**⑯会议培训考试达标率。**2021年，组织2期国家级社会体育指导员培训和6期省一级社会教育指导员培训班，参加总人数为718人，通过考核达标人数为641人，达标率为89.28%，各类别培训人员达标情况见表2-9所示。该指标分值4分，自评得分3.98分，得分率99.33%。

表2-9 各类别培训人员达标情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **培训班类别** | **培训人数（人）** | **达标人数（人）** | **达标率** | **场次** |
| 1 | 国家级社会体育指导员 | 150 | 125 | 83.33% | 2 |
| 2 | 广东省一级社会体育指导员 | 568 | 516 | 90.85% | 6 |
| **合计** | **718** | **641** | **89.28%** | **8** |

**3.效益**

该指标主要考核项目实施效果，包含社会效益、服务对象满意度两个方面。效益指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。该项目效益指标得分情况见表2-10所示。

表2-10 项目效益指标得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标分值** | **指标得分** | **得分率** |
| 效益 | 社会效益指标 | 24 | 24 | 100% |
| 满意度 | 16 | 16 | 100% |
| **合计** | **40** | **40** | **100%** |

**（1）社会效益指标。**社会效益指标从提高我省青少年体育训练水平、为省队输送优秀体育人才、提高我省体育从业人员的工作水平3个三级指标进行考核。社会效益指标分值24分，自评得分24分，得分率为100%。该项目社会效益指标得分情况见表2-11所示。

表2-11 项目社会效益指标得分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **预期值** | **实现值** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 社会效益指标 | 提高我省青少年体育训练水平 | 通过不断完善我省体育培训工作，进一步提高我省青少年体育训练水平 | 审批通过等级运动员3454人，注册青少年运动员65243人，青少年训练水平不断提高。 | 8 | 8 | 100% |
| 为省队输送优秀体育人才 | 通过开展青少年赛事和培训，有效发掘和培育更多的优秀体育人才 | 输送236个省级运动员，2021年省锦标赛参赛人员有20986人。通过开展青少年赛事和培训，有效发掘和培育更多的优秀体育人才。 | 8 | 8 | 100% |
| 提高我省体育从业人员的工作水平 | 加大培训我省体育从业人员和完善体育工作，有效提升从业人员的工作能力 | 新增注册教练员1919人，工作，培训人员777人，有效提升从业人员的工作能力。 | 8 | 8 | 100% |
| **合计** | **24** | **24** | **100%** |

**⑰提高我省青少年体育训练水平。**2021年，通过审批等级运动员有3454人，新注册青少年运动员有65243人。通过体育系统对注册青少年运动员进行动态管理，进一步促进后备体育人才的培养，提高我省青少年体育训练水平。该指标分值8分，自评得分8分，得分率100%。

**⑱为省队输送优秀体育人才。**2021年，各青少项目培养单位输送228个省级运动员，2021年省锦标赛参赛人员有20986人。我省共11个地市输送的44名运动员参加第32届东京奥运会，共14个地市输送的运动员282人次获得2021年陕西全运会前八名。该指标分值8分，自评得分8分，得分率100%。

**⑲提高我省体育从业人员的工作水平。**新增注册教练员1919人，参加继续教育和专项培训的人员超过800人，我省体育从业人员的工作水平进一步得到提升。该指标分值8分，自评得分8分，得分率100%。

**（2）满意度。**该指标从参赛运动员对赛事的满意度、受训学员满意度2个三级指标进行考核，该指标分值16分，自评得分16分，得分率100%。

**⑳参赛运动员对赛事的满意度。**根据我局统计的200份专项资金满意度调查问卷结果，参赛运动员对赛事的满意度为97.96%，超过预期值80%。该指标分值8分，自评得分8分，得分率100%。

**㉑受训学员满意度。**根据我局统计的200份专项资金满意度调查问卷结果，受训学员的满意度为100%，达到预期目标。该指标分值8分，自评得分8分，得分率100%。

**（二）专项资金使用绩效**

**1.专项资金支出情况.**

“青少体育项目”下达资金总计7,678万元，实际支出总计5,804.32万元，资金支出率75.6%。资金支出率未满100%的主要原因是受疫情影响，个别项目单位外训外赛、教练员继续教育培训项目、学生活动等暂停开展或延期，对应的经费没有支出。该项目资金支出情况见表2-12所示。

表2-12 项目资金支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目单位** | **安排金额****（万元）** | **实际支出****（万元）** | **支出率** | **备注** |
| 1 | 广东省体育局 | 881.2 | 741.49 | 84.15% |  |
| 2 | 广东省黄村体育训练中心 | 105 | 105 | 100% |  |
| 3 | 广东省船艇训练中心 | 29.6 | 29.6 | 100% |  |
| 4 | 广东省青少年训练竞赛中心 | 233.7 | 233.7 | 100% |  |
| 5 | 广东省高尔夫球运动中心 | 35 | 35 | 100% |  |
| 6 | 广东省青少年竞技体育学校 | 4300 | 2671.14 | 62.12% | 学校很多外训外赛、教练培训、学生活动因疫情取消。 |
| 7 | 广东省体育科学研究所 | 40 | 20.72 | 51.80% | 预算不够精准。 |
| 8 | 广东体育职业技术学院 | 500.5 | 472.79 | 94.46% |  |
| **省直单位小计** | **6125** | **4309.44** | **70.36%** |  |
| 1 | 广州市本级 | 75.5 | 72.78 | 96.40% |  |
| 2 | 深圳市本级 | 54.8 | 54.66 | 99.74% |  |
| 3 | 珠海市本级 | 28.5 | 26.82 | 94.11% |  |
| 4 | 汕头市本级 | 5.5 | 0.5 | 9.09% | 省运会、亚青会筹备工作没有召开。 |
| 5 | 佛山市本级 | 116 | 116 | 100% |  |
| 6 | 韶关市本级 | 94 | 93 | 98.94% |  |
| 7 | 河源市本级 | 0.5 | 0 | 0% | 地市财政紧张，资金到达项目单位的时间比较迟。 |
| 8 | 梅州市本级 | 93.5 | 63.9 | 68.34% |  |
| 9 | 惠州市本级 | 55 | 55 | 100% |  |
| 10 | 汕尾市本级 | 45 | 45 | 100% |  |
| 11 | 东莞市本级 | 115 | 114.88 | 99.90% |  |
| 12 | 中山市本级 | 18 | 3 | 16.67% | 因疫情影响，青少年体育政策研究及培训暂停。 |
| 13 | 江门市本级 | 129.5 | 128.5 | 99.23% |  |
| 14 | 阳江市本级 | 4 | 4 | 100% |  |
| 15 | 湛江市本级 | 2.5 | 2.5 | 100% |  |
| 16 | 茂名市本级 | 5 | 5 | 100% |  |
| 17 | 肇庆市本级 | 331.5 | 330.16 | 99.60% |  |
| 18 | 清远市本级 | 356.5 | 356.48 | 99.99% |  |
| 19 | 潮州市本级 | 19.2 | 19.2 | 100% |  |
| 20 | 云浮市本级 | 1 | 1 | 100% |  |
| 21 |  顺德区 | 2 | 2 | 100% |  |
| 22 | 惠来县 | 0.5 | 0.5 | 100% |  |
| **转移支付小计** | **1553** | **1494.88** | **96.26%** | **——** |
| **合计** | **7678** | **5804.32** | **75.60%** | **——** |

**2.专项资金完成绩效目标情况。**

 截至2021年12月31日，“青少体育项目”绩效目标完成情况良好。项目绩效目标完成情况见表2-13所示。

表2-13 项目绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **预期值** | **实际完成值** | **完成情况** |
| 1 | 补助21个地市向省专业运动队输送人才191人。 | 补助21个地市向省专业运动队输送人才192人；省体校输送人次36人，合计228人。 | 完成 |
| 2 | 开展省年度青少年锦标赛48项次，审批等级运动员300人以上，开展骨龄测试、文化测试、体能测试等资格相关工作，覆盖省运会参赛运动员约1.3万人，组织竞赛绩效评价工作。 | 开展省年度青少年锦标赛56项次，审批等级运动员3754人，开展骨龄测试、文化测试、体能测试等资格相关工作，覆盖省运会参赛运动员约2.8万人，组织竞赛绩效评价工作。 | 完成 |
| 3 | 开展校园科学健身指导工作，举办奥运项目的各种活动和冬夏令营技能培训、体育文化公益活动，每年青少年参与人数约2万人以上。 | 开展校园科学健身指导工作，举办奥运项目的各种活动和冬夏令营技能培训、体育文化公益活动，2021年青少年参与人数约5.3万人以上。 | 完成 |
| 4 | 开展我省后备人才培养体系建设的政策研究及规划研究；组织基层教练员继续教育培训约1000人次，组织相关工作会议及专项业务培训各约3次。 | 开展我省后备人才培养体系建设的政策研究及规划研究12次专家探讨会；组织基层教练员继续教育培训约49人次，组织相关工作会议16次，专项业务培训8次。 | 基层教练员继续教育培训工作因疫情推迟到2022年，其余目标已经完成。 |

**3.专项资金分用途使用绩效。**

**（1）持续推进体育后备人才培养工作，不断完善和发展我省青少年体育人才培养模式，确保体育事业可持续发展。**

该项目支持国家高水平后备人才基地，扶持各级各类体校建设，补助21个地市的输送人才工作，以竞赛为杠杆促提升，举办56项青少年各项年度锦标赛，其中省本局举办省级U系列等比赛13项次，与省教育厅联合举办学校体育比赛9项次，其他省直单位和地市举行省级年度锦标赛40项次。我省实行田径、游泳、三小球、武术套路、跆拳道等7个项目的年度青少年锦标赛和中学生比赛资格互通，促进体教两个竞赛体系的互融互通。

2021年，我省各青少运动员培养单位输送228名省级运动员，共有11个地市输送的44名运动员参加第32届东京奥运会，共14个地市输送的运动员282人次获得2021年陕西全运会前八名，参加赛事活动26487人次，体育后备人才培养工作效果显著。

2021年，新注册青少年运动员有65243人，新增注册教练员有1919人，通过审批等级运动员有3454人。我省后备体育人才的培养模式不断完善，青少年体育人才培养模式日趋成熟，确保体育事业可持续发展。

**（2）着眼青少年健康发展，积极推动相关政策出台。**

2021年，我局联合省教育厅成立调研专家组，组织召开12次专家组研讨会议，并赴广州、深圳、东莞、惠州、佛山、中山、湛江7个地市开展实地调研，拟制我省《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》初稿1份、研究制定了《广东省青少年体育“十四五”规划》1份。

建立我省青少年体育后备人才培养单位办训办学评估管理办法和工作机制，组织标准制定专家研讨会共4次，开展70个单位的省级自评、复评、统评工作，积极探索后备人才单位办训办学绩效考核体系。

**（3）以促进青少年健康成长为中心，提升青少年体育公共服务质量。**

一是联合省教育厅深入推进广东省青少年体育冬夏令营（周末营）校园活动。在全省范围内由教育部门推荐中小学校填报开展体育冬夏令营活动需求，通过向社会体育组织公开征集承办意愿，遴选匹配后利用校园场地为广大青少年提供公益体育培训服务。通过“送服务入校”的方式促进运动项目的普及，使广大青少年掌握一至两项运动技能，以此培养良好的运动习惯，按照“教会、勤练、常赛”的模式，促进青少年健康发展。

二是创新线上活动形式，大力开展儿童青少年主题健身系列活动。在疫情防控常态化的形势下，围绕全国开展的“奔跑吧∙少年”儿童青少年健身主题，结合广东实际组织开展“粤运动∙越健康”线上运动健身、“点亮粤港澳∙助力全运会”线上快乐跑活动，广泛调动青少年参与运动健身的热情。

**（三）专项资金使用绩效存在的问题**

专项资金支出率为75.6%，主要原因是个别体育学校的外训外赛、教练培训、学生活动因疫情取消或推迟到2022年，该部分预算经费尚未支出。

三、改进意见

加强资金支出的监管工作，在做好新冠疫情防控常态化工作的情况下，在前期准备工作的基础上，积极推进项目相关赛事活动和培训工作的开展。

附件：项目绩效自评指标评分表